## 作業システム
レベル１ |  | レベル２ |  | レベル３ | レベル４
ユニット番号 S017L22
選択 能力ユニット |  | 能力ユニット | 作業システムの選択
|  | 概 要 | 森林現況を踏まえ、路網、保有機械、人員等を適正に組み合わせて、事業箇所ごとに作業システムを設計する能力を対象とする
能力細目 | 職務遂行のための基準
①関連資料・情報の収集整理 | ○過去の施業履歴を入手している
○事業箇所の森林簿を入手している
○事業箇所の森林計画図を入手している
○事業箇所の空中写真を入手している
○林況調査の結果をデータ化している
○投入可能な労働力を把握している
○新たな作業システムの情報を得ている
②集材方式（架線系/車両系）の選択 | ○地形、保有機械、人員を踏まえ効率的な集材方式を決定している
○保有機械、人員を踏まえ集材木形態を決定している
●必要な知識
１ 作業システムの設計に必要な情報 |  |  | ・集材方式ごとに必要な機械
・事業箇所の地質・土壌条件 |  |  | ・それぞれの集材木形態の特徴
・保有機械やリース･レンタル可能な機械及び利用可能な機械の状況 |  |  | ・集材木形態ごとに必要な機械
２ 作業種の調査をし、安全で効率的なシステム導入に関する知識
・既存の作業システム
・それぞれの集材方式の特徴
共通
企画・営業
現場管理
現場技能

## コスト管理
レベル１ |  | レベル２ |  | レベル３ | レベル４
ユニット番号 S018L22
選択 能力ユニット |  | 能力ユニット | コスト管理
|  | 概 要 | 作業地の状況に応じたコスト管理を行える能力を対象とする
能力細目 | 職務遂行のための基準
①コストの把握 | ○それぞれの作業システムにおいて、班毎の年間ベースでのコストを算出している
○作業地ごとの作業工程別のコスト計算をしている
○事業単価の見積りをしている
②採算の把握 | ○それぞれの作業システムにおいて、班毎の適正な年間必要事業計画（必要事業量）を策定している
●必要な知識
１ 積算体系に関する知識 |  |  | 4 原価管理に関する知識
・請負工事費、工事価格、工事原価、直接工事費、 |  |  | ・未決管理法
２ 工事計画に関する知識 |  |  | ・未払い管理法
３ 積算手法に関する知識
・直接積み上げ手法
・割掛け方式
共通
企画・営業
現場管理
現場技能

## 作業システム設計
レベル１ |  | レベル２ |  | レベル３ | レベル４
ユニット番号 S019L33
選択 能力ユニット |  | 能力ユニット | 作業システムの設計
|  | 概 要 | 森林現況を踏まえ、路網、保有機械、人員等を適正に組み合わせて、事業箇所ごとに作業システムを設計する能力を対象とする
能力細目 | 職務遂行のための基準
①作業工程の決定 | ○決定した集材方式、集材木形態に応じた作業工程を決定している
○各工程に必要な機械、人員を計画している
○工程間のバランスをとっている
②路網の配置計画 | ○路網の配置計画に必要な資料を収集している
○ヘアピンカーブ適地や避けるべき箇所を地形図にマークしている
○作業ルートを図面上に示している
○作業システムに応じた必要な路網を計画している
③架線の配置計画 | ○架線の配置計画に必要な資料を収集している
○集材区域の形状及び林道等の位置を確認し、林道等に交錯し、集材区域の中央部を通過するように図面上に直線を引いている
○等高線を使用して直線を引いた箇所の断面図を作成し、地面に接触するかどうか確認している
○空中写真や現地踏査結果から、先柱、元柱等の候補となるものを確認している
○作業ルートを図面上に示している
④土場の配置計画 | ○作業システム及び出材量に応じた土場の確保をしている
○土場を開設するコスト、路網を開設するコスト、集材コストを勘案し、最適な土場の数を求めている
○輸送条件、一条件、集材条件、地場条件を勘案し、最適な土場の位置を設定している
●必要な知識
１ 作業工程に関する知識 |  |  | 2 | 各種作業機械に関する知識
・伐出作業方法とその標準工程 |  |  | ・ | 高性能林業機械と作業工程
・造材作業方法とその標準工程 |  |  | ・ | 高性能林業作業システムの考え方
・集材作業とその標準工程 |  |  | ・ | 機械化とコスト
・造林作業方法と作業工程 |  |  | ・ | 林業機械の償却と機械作業のコスト分析
|  |  | ・ | 機械化の適否の判断
共通
企画・営業
現場管理
現場技能

## 製品販売の設定
レベル１ |  | レベル２ |  | レベル３ | レベル４
ユニット番号 S020L33
選択 能力ユニット |  | 能力ユニット | 販売製品の設定
|  | 概 要 | 素材を用途・目的に応じて生産管理できる能力を対象とする
能力細目 | 職務遂行のための基準
①素材生産目標の設定 | ○素材の生産目標（品質、径級、用途等）を年間事業計画に合わせて設定している
②製材・加工品生産目標の設定 | ○製材・加工品の生産目標（製品種、品質、用途等）を年間事業計画に合わせて設定している
●必要な知識
１素材に関する知識 ・素材の利用実態、生産目標（品質、径級、用途等）
・木材の構造と材質、木材の化学的性質、主要木材の材質、製材
２製材・加工品に関する知識 ・製材・加工品の利用実態、生産目標（製品種、品質、用途等）
共通
企画・営業
現場管理
現場技能

## 工程管理
レベル１ |  | レベル２ |  | レベル３ | レベル４
ユニット番号 S021L22
選択 能力ユニット |  | 能力ユニット | 工程管理
|  | 概 要 | 事業を各工程に分けて、月間、週間の予定表どおりに進める能力を対象とする
能力細目 | 職務遂行のための基準
①施業工程表作成 | ○使用機械が手待ちにならないように機械の組み合わせを把握して管理する施業工程表を作成している
○全作業種を調整し工程表を作成している
②作業準備（ミーティング） | ○スタッフへの業務割り振り、作業手順を指示している
○スタッフの健康状態の確認をしている
○人員輸送車等機械設備の整備状況を把握・確認している
○高性能林業機械等の点検・整備状況を把握・確認している
○人、物等コストを熟知し現場にあった準備をしている
③作業実績データの整理・分析 | ○作業日報に必要な記録をしている
○作業日報を作成している
○予定に対する実績等を分析し、作業工程の問題点や改善個所を洗い出している
○各作業種の詳細を知った上で、各々調整している
④施業履歴の管理 | ○施業履歴内容を理解し、分類している
○森林GIS等を用いて施業履歴の登録や管理をしている
●必要な知識
１ 作業システムに関する一般的な知識 |  |  | 4 | 進捗管理に関する一般的な知識
・作業の流れ |  |  | ・ | 作業、調達、作業期間と手順
２ 資材調達計画に関する一般的な知識
・資材調達計画の位置づけ、種類
３ 日程計画に関する一般的な知識
・日程計画の位置づけ、立案方法
共通
企画・営業
現場管理
現場技能

## 作業計画作成
レベル１ |  | レベル２ |  | レベル３ | レベル４
ユニット番号 S022L33
選択 能力ユニット |  | 能力ユニット | 作業計画作成
|  | 概 要 | 機械や人員が効率的に稼働するよう、年間事業計画や月間、週間の予定表を作成・管理する能力を対象とする
能力細目 | 職務遂行のための基準
①年間計画作成 | ○人員、機械の配置・稼働に不足が生じる場合は、外注すべき施工現場を決定している
○人員、機械の配置・稼働に余剰が生じる場合は、受注可能な事業を予定している
○契約見込みを含め施工現場ごとに、人員や機械を年間を通じてバランスよく配置している
○施工現場ごとに担当責任者を決め、施業指示書等により担当責任者に引継をしている
○年間計画を作成し従業員に周知している
○月間計画の進捗管理を行い、必要に応じて年間計画を調整している
②月間計画作成 | ○契約済みの施工現場ごと（又は作業班ごと）に作業工程を計画している
○必要に応じて葉枯らし乾燥等の工程を計画している
○週間計画の進捗管理を行い、必要に応じて月間計画を調整している
③週間計画作成 | ○契約済みの施工現場ごと（又は作業班ごと）に作業内容、使用機械を計画している
○日々の進捗管理を行い、天候等の理由で変更が生じた場合は日程を微調整している
●必要な知識
１ 作業の全体像の把握 |  |  | 3 | 業務のプロセス管理
・施業の方針、コンセプト |  |  | ・ | ＰＤＣＡサイクル
・作業者の特性（専門性、経験等） |  |  | ・ | 作業の遅延要因の分析
２ 業務に関する社内ルール |  |  | 4 | 目標水準の明確化
・提出書類の種類と提出期限 |  |  | ・ | 目標とする成果水準の明確化
・記載方法 |  |  | ・ | 作業納期の明確化
・計画変更時の手続き |  |  | ・ | 最低達成水準の事前設定
・報告・連絡・承認を得る必要のある事項等
共通
企画・営業
現場管理
現場技能

## 仕様書確認
レベル１ |  | レベル２ |  | レベル３ | レベル４
ユニット番号 S023L22
選択 能力ユニット |  | 能力ユニット | 仕様書確認
|  | 概 要 | 仕様書どおり又は森林所有者の意向どおりの品質を確保する能力を対象とする
能力細目 | 職務遂行のための基準
①内容の確認 | ○仕様書の内容を理解している
○現地の状況に応じた施工に当たって、仕様書の内容について不明な点を監督員に確認している
②目標林型の把握 | ○仕様書から将来の目標林型を把握している
○仕様書に基づき作業工程をイメージしている
③変更提案 | ○現地の状況から仕様書どおりの施工が困難な場合に、施工内容の変更を提案している
●必要な知識
１ 仕様書の種類、フォーマットに関する知識 |  |  | 3 | 仕様書の法的効力の知識
・要求仕様書
・技術仕様書
・施行仕様書
２ 仕様書の記載事項に関する知識
・技術用語、専門用語に関する知識
・施行条件、環境条件、測定条件等の把握
共通
企画・営業
現場管理
現場技能

## 品質管理
レベル１ |  | レベル２ |  | レベル３ | レベル４
ユニット番号 S024L22
選択 能力ユニット |  | 能力ユニット | 品質管理
|  | 概 要 | 仕様書どおり又は森林所有者の意向どおりの品質を確保する能力を対象とする
能力細目 | 職務遂行のための基準
①仕上がりの均一化 | ○作業の反復により標準的な工程で均一に仕上げている
○施工管理に基づく仕上げをしている
○班全体での仕上がりが均一でない個所が分かり、仕上がりを修正している
②完成確認 | ○事業開始前と同一アングルで事業実施後の写真撮影をしている
○仕様書どおり作業が完成していることを確認している
○仕様書に基づく施工管理をしている
○作業後の整理・整頓がなされていることを確認している
③自主検査 | ○作業後に仕上がりを仕様書に照らして確認している
○自社の施工マニュアル及び仕様書とのチュックをしている
●必要な知識
１ 現場品質管理の主要項目
・最新文書による施行
・材料入手時の品質確認
・保管・施工中の材料の保管
・仕様書・図面内容と施行内容の確認
・施行技量の確認
・施行品質の確認
・異常の早期発見と対策
共通
企画・営業
現場管理
現場技能

## 環境配慮
レベル１ |  | レベル２ |  | レベル３ | レベル４
ユニット番号 S025L33
選択 能力ユニット |  | 能力ユニット | 環境配慮
|  | 概 要 | 仕様書どおり又は森林所有者の意向どおりの品質を確保する能力を対象とする
能力細目 | 職務遂行のための基準
①環境に配慮すべき個所の調査 | ○環境に配慮すべき個所（水辺域等）の調査を実施している
○環境に配慮すべき個所をデータ化している
②伐採･搬出ガイドライン等の作成 | ○伐採・搬出作業のガイドラインを作成している
○機械取扱、機械走行のガイドラインを作成している
○燃料・オイル等の取扱ガイドラインを作成している
③ガイドライン等の遵守 | ○伐採・搬出作業のガイドライン情報を事業所で共有している
○伐採・搬出等のガイドライン遵守の事業所内ルールを作成し、周知・徹底している
④ガイドライン等の見直し | ○ガイドラインに関する意見・経験則を事業所内で収集している
○既存のガイドライン見直し作業を実施している
●必要な知識
１ 環境に関する知識 |  |  | 3 | 環境に関係する法令に関する知識
・地球温暖化、ｵｿﾞﾝ層の破壊、天然資源の枯渇 |  |  | ・ | 環境基本法
緑地の減少など環境問題 |  |  | ・ | 水質汚染防止法 | など
２ 環境マネジメントに関する知識
・環境についての経営方針
・環境に影響を及ぼす組織の業務活動
・環境アセスメント
共通
企画・営業
現場管理
現場技能

## 安全衛生１
レベル１ |  | レベル２ |  | レベル３ | レベル４
ユニット番号 S026L11
選択 能力ユニット |  | 能力ユニット | 安全衛生管理（補助）
|  | 概 要 | 自身の安全確保に関する能力を対象とする
能力細目 | 職務遂行のための基準
①作業衣の準備・確認 | ○肌を露出せず、袖締まり、裾締まりのよい作業衣を着用している
○あごひもをしっかり締めるなどヘルメットを正しく着用している
○足に合って、滑りにくい丈夫な履き物を着用している
②保護具の準備・確認 | ○防除作業などにおける保護すべき箇所（皮膚、目、呼吸器等）に応じた保護具（防除衣・ゴム手袋、保護メガネ、防毒マスク等）の着用を徹底している
○チェーンソー作業における保護すべき箇所（脚部、目、耳、手等）に応じた保護具（防護衣・すね当て、バイザー、イヤーマフ、防振手袋等）の着用を徹底している
○作業内容に応じて防蜂網を着用している
③合図 | ○注意標識を掲げている
○呼子の携行を徹底している
④基本動作確認 | ○指差し呼称が正しくしている
●必要な知識
１ 基本的な注意事項
・服装と保護具
・悪天候時の作業
・指差し呼称の基本型
・作業、緊急時における連絡方法
２ 各作業に関する注意事項
・安全な伐木造材作業、禁止事項
・安全なかかり木処理作業、禁止事項
・安全な集材、荷かけ作業、禁止事項
３ チェーンソーに関する知識
・チェーンソーの構造と取扱等
・作業時における注意事項
４ 災害事例
共通
企画・営業
現場管理
現場技能

## 安全衛生２
レベル１ |  | レベル２ |  | レベル３ | レベル４
ユニット番号 S027L22
選択 能力ユニット |  | 能力ユニット | 安全衛生管理
|  | 概 要 | 現場従業員や第三者の安全管理に関する能力を対象とする
能力細目 | 職務遂行のための基準
①災害発生対応 | ○被災者救助活動の指揮をしている
○緊急時の関係各署（医療機関を含む）への連絡や対応を指揮している
○負傷者を救護している
○災害原因調査のための現場保存をしている
②悪天候時の作業 | ○悪天候による危険を判断している
○作業中止の判断をしている
○積雪の状態、気温の変化に留意し、雪崩に注意している
③危険予知 | ○現場の危険因子を発見している
○危険予知ミーティングを実施している
④作業環境対策 | ○有害性の大きい化学物質の使用抑制・代替の検討をしている
⑤火気取扱い | ○火の後始末をしている
○燃料を正しく保管している
⑥振動障害の予防 | ○振動障害の予防措置を講じている
●必要な知識
１ 一般的注意事項 |  |  | 2 | 労働安全衛生法、施行規則等に係る留意事項
・緊急時の連絡体制、対応手順 |  |  | ・刈払機取扱に係る安全衛生管理
・救急蘇生法 |  |  | ・伐木等業務の安全衛生管理
・落雷の回避方法
・使用する薬剤や油脂類の環境特性
・薬剤や油脂類に定められた使用法
・薬剤や油脂類の廃棄方法
・火気取扱いの注意点
・振動障害の原因、症状
共通
企画・営業
現場管理
現場技能

## 安全衛生３
レベル１ |  | レベル２ |  | レベル３ | レベル４
ユニット番号 S028L33
選択 能力ユニット |  | 能力ユニット | 安全衛生管理（統括）
|  | 概 要 | 現場従業員や第三者の安全管理に関する能力を対象とする
能力細目 | 職務遂行のための基準
①安全衛生管理体制の構築 | ○年間の事業計画、行事予定等に基づき安全衛生管理計画を立案している
○安全衛生に係る委員会の設置と運営に関する助言をしている
○作業員に対し安全衛生管理指導をしている
○協力業者に対し安全衛生に関わる指導をしている
○作業環境を良好な状態に維持管理をしている
○労働者の疲労やストレスが過度にならないよう作業を管理している
○労働者の健康状態を把握し必要な措置を執っている
②リスクアセスメント | ○危険要因を洗い出している
○リスクを見積っている
○リスクを評価している
○リスク低減対策を検討し、実施している
○リスクアセスメント実施内容を記録している
③安全衛生教育 | ○労働安全衛生法に基づく雇入時教育、作業内容変更時教育、危険有害業務従事者に対する特別教育を行っている
○労働安全衛生法に基づく安全衛生業務従事者に対する能力向上教育を行っている
○労働安全衛生法に基づく健康教育を行っている
○安全衛生教育の指導マニュアルの作成をしている
④安全衛生管理推進 | ○ツールボックスミーティングの進行手順、実施時留意・チェックすべき点等を指導している
○現場の状況に応じた安全対策の留意点、作業内容に応じた安全作業指示方法等を指導している
○作業主任者を選任している
●必要な知識
１労働安全衛生法及び関連法令等に関する知識 |  |  | ・法令に基づく作業主任者の選任義務
・現場責任者の安全衛生上の法的責任 |  |  | 2 | リスクアセスメントの関する知識
・各作業に必要な資格・免許 |  |  | ・ | リスクアセスメントのねらい
・事業者の安全配慮義務 |  |  | ・ | リスクアセスメントの推進体制づくり
・安全衛生管理体制 |  |  | ・ | リスクの見積、評価、リスク低減対策の検討方法
・林業における危険有害業務の対象 |  |  | ・ | リスクアセスメントの留意事項等
・労働安全衛生法に基づく法定教育以外の教育で事業主が実施すべきもの
共通
企画・営業
現場管理
現場技能

## 維持管理１
レベル１ |  | レベル２ |  | レベル３ | レベル４
ユニット番号 S029L11
選択 能力ユニット |  | 能力ユニット | 維持管理（器具、道具類）
|  | 概 要 | 事業に必要な機械・器具等を常に正常な状態に維持管理できる能力を対象とする
能力細目 | 職務遂行のための基準
①ワイヤーロープ等資材メンテナンス | ○廃棄・更新時期を判断している
○ロープの繊維が破断していないか点検している
○ワイヤーロープ等資材の使用後は記録簿等に点検結果を記載している
②刈払機・チェーンソーメンテナンス | ○刈払機について、外部から見える異常を確認でき、外部の清掃を十分に行っている
○チェーン、ドライブギアのチェック、ガイドバーの溝清掃をしている
○ドライブスプロケットの交換、エアクリーナーの清掃をしている
○点検結果に基づき、適切な処置を講じている
○刈払機やチェーンソーの故障箇所を特定している
○刈払機・チェーンソーの分解・組立をしている
○刈払機やチェーンソーの簡単な部品交換をしている
○刈刃やチェーンソーを種類別に切れる目立てをしている
○目立て角度、刃表の調整、デブスゲージの調整をしている
○振動防止の観点から、刈刃やソーチェーンのバランスを崩さず目立てをしている
○刈払機・チェーンソーの使用後は記録簿等に点検結果を記載している
③その他の資材、道具のメンテナンス | ○手工具の柄や目釘、刃の点検（特に刃の取り付けが緩んでいないか）をしている
○手工具の刃研ぎや交換・取付をしている
○その他の資材等の点検をしている
○点検結果に基づき、適切な処置を講じている
○廃棄・更新時期を判断している
○その他資材、道具の使用後は記録簿等に点検結果を記載している
●必要な知識
１ 適切な保管方法 |  |  | ７ 刈払機やチェーンソーの目立てに必要な装置、 器具
２ ワイヤロープの使用制限事項
３ 刈払機・チェーンソーの種類、構造及び取扱 方法
４ 刈払機・チェーンソーの点検及び整備方法
５ 刈刃やチェーンソーの構造や各部の機能
６ トラブルの対処方法
共通
企画・営業
現場管理
現場技能

## 維持管理２
レベル１ |  | レベル２ |  | レベル３ | レベル４
ユニット番号 S030L22
選択 能力ユニット |  | 能力ユニット | 維持管理（器具、道具類）
|  | 概 要 | 事業に必要な機械・器具等を常に正常な状態に維持管理できる能力を対象とする
能力細目 | 職務遂行のための基準
①高性能林業機械メンテナンス | ○点検結果に基づき、適切な処置を講じている
○器具等の修復が軽微な場合は自ら修理を行っている。
○高性能林業機械の使用後は記録簿等に点検結果を必ず記載している
②人員輸送車・トラックメンテナンス | ○点検結果に基づき、適切な処置を講じている
○車両の使用後は記録簿等に点検結果を必ず記載している
●必要な知識
１ 高性能林業機器の構造、点検方法 |  |  | ３ 定期自主点検のためのチェックリストの作成に関する知識
・伐木造林機械（ハーベス・プロセッサ） |  |  |  | 【例】
・架線系集材機械（スイングヤーダ・タワーヤーダ） |  |  | ・各部の構造
・車両系集材機械（フォワーダ・大型運材者等） |  |  | ・運転時間
・注油個所
２ 輸送車の構造及び点検方法 |  |  | ・作業開始前の点検事項
・トラブルの対処方法
共通
企画・営業
現場管理
現場技能

## 調達管理
レベル１ |  | レベル２ |  | レベル３ | レベル４
ユニット番号 S031L22
選択 能力ユニット |  | 能力ユニット | 調達管理
|  | 概 要 | 仕様書どおり又は森林所有者の意向どおりの品質を確保する能力を対象とする
能力細目 | 職務遂行のための基準
①資材･設備調達 | ○購入予定の資材・設備の数量をリストアップしている
○調達方法の検討をしている
○発注価格の検討と設定をしている
○代品調達の検討をしている
○購買品を納期管理をしている
②納品検査 | ○発注資材の納品検査を行い、形状・寸法・数量の確認を行っている
○受入に関する検収処理（伝票処理等事務手続き）をしている
●必要な知識
１資材管理の考え方 |  |  | 3 | 在庫管理
・資材管理の意義 |  |  | ・ | 在庫の種類と機能
・資材管理の構成 |  |  | ・ | 発注方式と安全在庫
２ 資材計画 |  |  | ４ 購買管理
・資材購入計画 |  |  | ・ | 購買の方法と考え方
・発注費用 |  |  | ・ | 購買倫理
・資材所要量の算出 |  |  | ・ | 取引先の管理
共通
企画・営業
現場管理
現場技能

## 0在庫管理
レベル１ |  | レベル２ |  | レベル３ | レベル４
ユニット番号 S032L33
選択 能力ユニット |  | 能力ユニット | 在庫管理
|  | 概 要 | 事業に必要な物品･資材、設備等の在庫管理に関する能力を対象とする
能力細目 | 職務遂行のための基準
資材・設備登録 | ○在庫の種類と量（路網関係資材、建設資材、森林保護関係資材等）を把握している
登録簿検査 | ○定期的に資材・設備登録簿の内容に誤りがないか検査している
○耐用年数を過ぎた資材・設備の処分の判断している
●必要な知識
１ 在庫管理に関する知識 |  |  | ・ | 品質保持期限/良・不良の判定
・５Ｓ（整理・整頓・清潔・躾） |  |  | ・ | 棚卸し
・レイアウト・置き場の明示 |  |  | 2 | 社内運搬管理の知識
・定置管理 |  |  | ・ | 運搬方法の最適化
・受入（品名、規格等の確認）
・先入、先出しの原則
共通
企画・営業
現場管理
現場技能