## 製品生産事業請負関係様式
○製品生産事業請負関係様式
（目 次）
１ 事業計画書参考様式（様式４９～５６）
２ 林野火災防止に関する誓約書（別紙）
３ 事業完了届、部分完了届（様式５７）
４ 月別進行状況等報告書（様式５８）
５ 指示、承諾、協議、確認、立会報告書・願書（様式５９）
６ 作業期間延長願い（様式６０）
７ 作業計画書（安全衛生）（様式６３～６６）
８ 作業計画（チェーンソー、車両系木材伐出機械）
９ 参考様式集
事業費内訳書（素材生産）
現場代理人通知
熱中症対策への取り組み
衛星携帯電話の利用について
下請負人申請書

## 事業計画書表紙
〈参考例〉
事 業 計 画 書
事業名
（年号） 年 月 日付け請負契約にかかわる上記の製品生産事業について、製品生産事業請負契約約款第３条により事業計画書を提出するので承諾願います。
（年号） 年 月 日
分任支出負担行為担当官
殿
|  |  |  | 請負者 | 住所
商号又は名称
代表者氏名 ㊞
現場代理人
|  |  | 監督職員 |  | 月 日 | 年 月 日
官職氏名
（監督職員経由）
請負様式No．49

## （事業概要）
〈参考例〉
１．事業概要
（１）事業名
（２）事業場所
（３）事業期間 | 自 （年号） |  |  | 年 |  | 月 | 日
| 至 （年号） |  |  | 年 |  | 月 | 日
（４）契約金額 | 金 | [5 empty] | 円
（うち取引に係わる消費税及び地方消費税の額 金 円）
（５）契約数量 |  |  | ㎥
（６）発注者 | 分任支出負担行為担当官
森林管理署長
（７）請負者
（８）事業内容 | 全幹伐倒 |  |  |  | ㎥
| 全幹集造材 |  |  |  | ㎥
| トラック運材 |  |  |  | ㎥
２．事業工程表
別紙のとおり
請負様式No．50

## （事業工程表）
【1年】 | [35 empty] | 別紙様式7 |  |  |  | (用紙A4縦) |  | 0 | 立木１本当たり素材材積
事 業 計 画 の 工 程 管 理（工程表） | [41 empty] | 0 | 森林作業道
[42 empty] | 0 | 伐倒
事業名： | [10 empty] | 予定数量： | [7 empty] | m3 | [22 empty] | 0 | 集材
事業場所： | [10 empty] | 立木１本当たり素材材積： | [7 empty] | m3 |  |  |  |  | 住所： | [17 empty] | 0 | 造材
[24 empty] | 名称： | [17 empty] | 0 | 林内運搬
作業 工程 | 配置 人員 | 計画生産性 （本数・車数・ｍ） | 月別 区分 |  | ４月 |  |  | ５月 |  |  | ６月 |  |  | ７月 |  |  | ８月 |  |  | ９月 |  |  | １０月 |  |  | １１月 |  |  | １２月 |  |  | １月 |  |  | ２月 |  |  | ３月 |  |  | 計 | 0 | 山元巻立
[5 empty] | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 |  | 0 | 運材
準備工 （関係機関への 届出・準備等） |  |  | 作業期間 | [38 empty] | 0 | 造林（地拵・シカ柵等）
|  |  | 人工 | 当月 | [36 empty] | 0 | 0 | 造林（植付）
|  |  |  | 累計 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
＊森林 作業道 （修理含む） |  |  | 作業期間
|  |  | 数量 | 当月 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 累計 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 人工 | 当月 | [36 empty] | 0
|  |  |  | 累計 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
＊伐倒 |  |  | 作業期間
|  |  | 数量 | 当月 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 累計 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 人工 | 当月 | [36 empty] | 0
|  |  |  | 累計 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
＊集材 |  |  | 作業期間
|  |  | 数量 | 当月 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 累計 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 人工 | 当月 | [36 empty] | 0
|  |  |  | 累計 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
＊架設 撤去 |  |  | 作業期間
|  |  | 本数 | 当月 | [36 empty] | 0
|  |  |  | 累計 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 人工 | 当月 | [36 empty] | 0
|  |  |  | 累計 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
＊造材 |  |  | 作業期間
|  |  | 数量 | 当月 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 累計 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 人工 | 当月 | [36 empty] | 0
|  |  |  | 累計 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
＊林内 運搬 （積卸含む） |  |  | 作業期間
|  |  | 数量 | 当月 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 累計 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 人工 | 当月 | [36 empty] | 0
|  |  |  | 累計 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
山元 巻立 |  |  | 作業期間
|  |  | 数量 | 当月 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 累計 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 人工 | 当月 | [36 empty] | 0
|  |  |  | 累計 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
運材 |  |  | 作業期間
|  |  | 数量 | 当月 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 累計 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 人工 | 当月 | [36 empty] | 0
|  |  |  | 累計 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
未搬出 伐倒 |  |  | 作業期間
|  |  | 人工 | 当月 | [36 empty] | 0
|  |  |  | 累計 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
造林 （地拵・シカ柵等） |  |  | 作業期間
|  |  | 数量 | 当月 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 累計 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 人工 | 当月 | [36 empty] | 0
|  |  |  | 累計 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
造林 （植付） |  |  | 作業期間
|  |  | 数量 | 当月 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 累計 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 人工 | 当月 | [36 empty] | 0
|  |  |  | 累計 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
その他 |  |  | 主たる 内容
|  |  | 人工 | 当月 | [36 empty] | 0
|  |  |  | 累計 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
跡片付け （完了確認等） |  |  | 作業期間
|  |  | 人工 | 当月 | [36 empty] | 0
|  |  |  | 累計 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
計 （造林の人工を除く） |  | 0 | 数量 | 当月 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 累計 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 人工 | 当月 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 累計 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
再掲 | 生産性 算出対象 |  | 人工 | 当月 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 累計 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 生産性 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
＊＝生産性算出対象工程
・作業工程のその他には、他の作業工程に含まれない現場作業に係る人工を全て入力して下さい
[5 empty] | ４月 |  |  | ５月 |  |  | ６月 |  |  | ７月 |  |  | ８月 |  |  | ９月 |  |  | １０月 |  |  | １１月 |  |  | １２月 |  |  | １月 |  |  | ２月 |  |  | ３月
事業工程作成参考情報 |  |  | 越 材 | 伐倒 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 集材 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 造材 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 運搬 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | 就労 日数 等 | 全日 | 30 |  |  | 31 |  |  | 30 |  |  | 31 |  |  | 31 |  |  | 30 |  |  | 31 |  |  | 30 |  |  | 31 |  |  | 31 |  |  | 28 |  |  | 31 |  |  | 365
|  |  |  | 日曜日 | 4 |  |  | 5 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 52
|  |  |  | 土曜日 | [36 empty] | 0
|  |  |  | 休日 | [36 empty] | 0
|  |  |  | 盆正月 | [36 empty] | 0
|  |  |  | その他 | [36 empty] | 0
|  |  |  | 就労日数 | 26 |  |  | 26 |  |  | 26 |  |  | 27 |  |  | 26 |  |  | 26 |  |  | 26 |  |  | 26 |  |  | 27 |  |  | 26 |  |  | 24 |  |  | 27 |  |  | 313
人頭数
|  |  |  | 延人員 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
＊就労日数等は目安であり、実情に応じて各項目の日数を変更して下さい。（他班との流動、森林作業道・トラック運搬等の社外実行の場合は目安として下さい。）
■工程管理に係わる技術的所見 初年度部分払：令和 年 月、令和 年 月
(注１）事業期間が複数年度にわたる場合は各年度ごとに作成を行う。
(注２）初年度及び２年度にあっては毎年度１回以上の部分払（部分検査）を計画し、その時期を明示すること。また、最終年度は完成払（完了検査）の時期を明示すること。
(注３）年度ごとの間伐等予定区域、路網整備予定線及び植付が判読できる図面を添付すること。
【２年】 | [35 empty] | 別紙様式7 |  |  |  | (用紙A4縦) |  | 0 | 立木１本当たり素材材積
事 業 計 画 の 工 程 管 理（工程表） | [41 empty] | 0 | 森林作業道
[42 empty] | 0 | 伐倒
事業名： | 0 | [9 empty] | 予定数量： | [7 empty] | m3 | [22 empty] | 0 | 集材
事業場所： | 0 | [9 empty] | 立木１本当たり素材材積： | [7 empty] | m3 |  |  |  |  | 住所： |  | 0 | [15 empty] | 0 | 造材
[24 empty] | 名称： |  | 0 | [15 empty] | 0 | 林内運搬
作業 工程 | 配置 人員 | 計画生産性 （本数・車数・ｍ） | 月別 区分 |  | ４月 |  |  | ５月 |  |  | ６月 |  |  | ７月 |  |  | ８月 |  |  | ９月 |  |  | １０月 |  |  | １１月 |  |  | １２月 |  |  | １月 |  |  | ２月 |  |  | ３月 |  |  | 計 | 0 | 山元巻立
[5 empty] | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 |  | 0 | 運材
準備工 （関係機関への 届出・準備等） |  |  | 作業期間 | [38 empty] | 0 | 造林（地拵・シカ柵等）
|  |  | 人工 | 当月 | [36 empty] | 0 | 0 | 造林（植付）
|  |  |  | 累計 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
＊森林 作業道 （修理含む） |  |  | 作業期間
|  |  | 数量 | 当月 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 累計 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 人工 | 当月 | [36 empty] | 0
|  |  |  | 累計 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
＊伐倒 |  |  | 作業期間
|  |  | 数量 | 当月 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 累計 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 人工 | 当月 | [36 empty] | 0
|  |  |  | 累計 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
＊集材 |  |  | 作業期間
|  |  | 数量 | 当月 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 累計 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 人工 | 当月 | [36 empty] | 0
|  |  |  | 累計 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
＊架設 撤去 |  |  | 作業期間
|  |  | 本数 | 当月 | [36 empty] | 0
|  |  |  | 累計 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 人工 | 当月 | [36 empty] | 0
|  |  |  | 累計 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
＊造材 |  |  | 作業期間
|  |  | 数量 | 当月 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 累計 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 人工 | 当月 | [36 empty] | 0
|  |  |  | 累計 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
＊林内 運搬 （積卸含む） |  |  | 作業期間
|  |  | 数量 | 当月 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 累計 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 人工 | 当月 | [36 empty] | 0
|  |  |  | 累計 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
山元 巻立 |  |  | 作業期間
|  |  | 数量 | 当月 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 累計 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 人工 | 当月 | [36 empty] | 0
|  |  |  | 累計 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
運材 |  |  | 作業期間
|  |  | 数量 | 当月 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 累計 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 人工 | 当月 | [36 empty] | 0
|  |  |  | 累計 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
未搬出 伐倒 |  |  | 作業期間
|  |  | 人工 | 当月 | [36 empty] | 0
|  |  |  | 累計 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
造林 （地拵・シカ柵等） |  |  | 作業期間
|  |  | 数量 | 当月 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 累計 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 人工 | 当月 | [36 empty] | 0
|  |  |  | 累計 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
造林 （植付） |  |  | 作業期間
|  |  | 数量 | 当月 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 累計 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 人工 | 当月 | [36 empty] | 0
|  |  |  | 累計 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
その他 |  |  | 主たる 内容
|  |  | 人工 | 当月 | [36 empty] | 0
|  |  |  | 累計 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
跡片付け （完了確認等） |  |  | 作業期間
|  |  | 人工 | 当月 | [36 empty] | 0
|  |  |  | 累計 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
計 （造林の人工を除く） |  | 0 | 数量 | 当月 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 累計 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 人工 | 当月 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 累計 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
再掲 | 生産性 算出対象 |  | 人工 | 当月 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 累計 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 生産性 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
＊＝生産性算出対象工程
・作業工程のその他には、他の作業工程に含まれない現場作業に係る人工を全て入力して下さい
[5 empty] | ４月 |  |  | ５月 |  |  | ６月 |  |  | ７月 |  |  | ８月 |  |  | ９月 |  |  | １０月 |  |  | １１月 |  |  | １２月 |  |  | １月 |  |  | ２月 |  |  | ３月
事業工程作成参考情報 |  |  | 越 材 | 伐倒 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 集材 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 造材 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 運搬 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | 就労 日数 等 | 全日 | 30 |  |  | 31 |  |  | 30 |  |  | 31 |  |  | 31 |  |  | 30 |  |  | 31 |  |  | 30 |  |  | 31 |  |  | 31 |  |  | 28 |  |  | 31 |  |  | 365
|  |  |  | 日曜日 | 4 |  |  | 5 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 52
|  |  |  | 土曜日 | [36 empty] | 0
|  |  |  | 休日 | [36 empty] | 0
|  |  |  | 盆正月 | [36 empty] | 0
|  |  |  | その他 | [36 empty] | 0
|  |  |  | 就労日数 | 26 |  |  | 26 |  |  | 26 |  |  | 27 |  |  | 26 |  |  | 26 |  |  | 26 |  |  | 26 |  |  | 27 |  |  | 26 |  |  | 24 |  |  | 27 |  |  | 313
人頭数
|  |  |  | 延人員 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
＊就労日数等は目安であり、実情に応じて各項目の日数を変更して下さい。（他班との流動、森林作業道・トラック運搬等の社外実行の場合は目安として下さい。）
■工程管理に係わる技術的所見 ２年度部分払：令和 年 月、令和 年 月
(注１）事業期間が複数年度にわたる場合は各年度ごとに作成を行う。
(注２）初年度及び２年度にあっては毎年度１回以上の部分払（部分検査）を計画し、その時期を明示すること。また、最終年度は完成払（完了検査）の時期を明示すること。
(注３）年度ごとの間伐等予定区域、路網整備予定線及び植付が判読できる図面を添付すること。
【３年】 | [35 empty] | 別紙様式7 |  |  |  | (用紙A4縦) |  | 0 | 立木１本当たり素材材積
事 業 計 画 の 工 程 管 理（工程表） | [41 empty] | 0 | 森林作業道
[42 empty] | 0 | 伐倒
事業名： | 0 | [9 empty] | 予定数量： | [7 empty] | m3 | [22 empty] | 0 | 集材
事業場所： | 0 | [9 empty] | 立木１本当たり素材材積： | [7 empty] | m3 |  |  |  |  | 住所： |  | 0 | [15 empty] | 0 | 造材
[24 empty] | 名称： |  | 0 | [15 empty] | 0 | 林内運搬
作業 工程 | 配置 人員 | 計画生産性 （本数・車数・ｍ） | 月別 区分 |  | ４月 |  |  | ５月 |  |  | ６月 |  |  | ７月 |  |  | ８月 |  |  | ９月 |  |  | １０月 |  |  | １１月 |  |  | １２月 |  |  | １月 |  |  | ２月 |  |  | ３月 |  |  | 計 | 0 | 山元巻立
[5 empty] | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 |  | 0 | 運材
準備工 （関係機関への 届出・準備等） |  |  | 作業期間 | [38 empty] | 0 | 造林（地拵・シカ柵等）
|  |  | 人工 | 当月 | [36 empty] | 0 | 0 | 造林（植付）
|  |  |  | 累計 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
＊森林 作業道 （修理含む） |  |  | 作業期間
|  |  | 数量 | 当月 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 累計 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 人工 | 当月 | [36 empty] | 0
|  |  |  | 累計 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
＊伐倒 |  |  | 作業期間
|  |  | 数量 | 当月 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 累計 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 人工 | 当月 | [36 empty] | 0
|  |  |  | 累計 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
＊集材 |  |  | 作業期間
|  |  | 数量 | 当月 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 累計 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 人工 | 当月 | [36 empty] | 0
|  |  |  | 累計 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
＊架設 撤去 |  |  | 作業期間
|  |  | 本数 | 当月 | [36 empty] | 0
|  |  |  | 累計 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 人工 | 当月 | [36 empty] | 0
|  |  |  | 累計 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
＊造材 |  |  | 作業期間
|  |  | 数量 | 当月 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 累計 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 人工 | 当月 | [36 empty] | 0
|  |  |  | 累計 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
＊林内 運搬 （積卸含む） |  |  | 作業期間
|  |  | 数量 | 当月 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 累計 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 人工 | 当月 | [36 empty] | 0
|  |  |  | 累計 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
山元 巻立 |  |  | 作業期間
|  |  | 数量 | 当月 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 累計 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 人工 | 当月 | [36 empty] | 0
|  |  |  | 累計 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
運材 |  |  | 作業期間
|  |  | 数量 | 当月 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 累計 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 人工 | 当月 | [36 empty] | 0
|  |  |  | 累計 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
未搬出 伐倒 |  |  | 作業期間
|  |  | 人工 | 当月 | [36 empty] | 0
|  |  |  | 累計 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
造林 （地拵・シカ柵等） |  |  | 作業期間
|  |  | 数量 | 当月 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 累計 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 人工 | 当月 | [36 empty] | 0
|  |  |  | 累計 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
造林 （植付） |  |  | 作業期間
|  |  | 数量 | 当月 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 累計 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 人工 | 当月 | [36 empty] | 0
|  |  |  | 累計 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
その他 |  |  | 主たる 内容
|  |  | 人工 | 当月 | [36 empty] | 0
|  |  |  | 累計 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
跡片付け （完了確認等） |  |  | 作業期間
|  |  | 人工 | 当月 | [36 empty] | 0
|  |  |  | 累計 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
計 （造林の人工を除く） |  | 0 | 数量 | 当月 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 累計 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 人工 | 当月 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 累計 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
再掲 | 生産性 算出対象 |  | 人工 | 当月 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 累計 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 生産性 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
＊＝生産性算出対象工程
・作業工程のその他には、他の作業工程に含まれない現場作業に係る人工を全て入力して下さい
[5 empty] | ４月 |  |  | ５月 |  |  | ６月 |  |  | ７月 |  |  | ８月 |  |  | ９月 |  |  | １０月 |  |  | １１月 |  |  | １２月 |  |  | １月 |  |  | ２月 |  |  | ３月
事業工程作成参考情報 |  |  | 越 材 | 伐倒 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 集材 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 造材 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 運搬 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | 就労 日数 等 | 全日 | 30 |  |  | 31 |  |  | 30 |  |  | 31 |  |  | 31 |  |  | 30 |  |  | 31 |  |  | 30 |  |  | 31 |  |  | 31 |  |  | 28 |  |  | 31 |  |  | 365
|  |  |  | 日曜日 | 4 |  |  | 5 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 52
|  |  |  | 土曜日 | [36 empty] | 0
|  |  |  | 休日 | [36 empty] | 0
|  |  |  | 盆正月 | [36 empty] | 0
|  |  |  | その他 | [36 empty] | 0
|  |  |  | 就労日数 | 26 |  |  | 26 |  |  | 26 |  |  | 27 |  |  | 26 |  |  | 26 |  |  | 26 |  |  | 26 |  |  | 27 |  |  | 26 |  |  | 24 |  |  | 27 |  |  | 313
人頭数
|  |  |  | 延人員 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
＊就労日数等は目安であり、実情に応じて各項目の日数を変更して下さい。（他班との流動、森林作業道・トラック運搬等の社外実行の場合は目安として下さい。）
■工程管理に係わる技術的所見 ３年度部分払：令和 年 月、令和 年 月、 ３年度完成払：令和 年 月
(注１）事業期間が複数年度にわたる場合は各年度ごとに作成を行う。
(注２）初年度及び２年度にあっては毎年度１回以上の部分払（部分検査）を計画し、その時期を明示すること。また、最終年度は完成払（完了検査）の時期を明示すること。
(注３）年度ごとの間伐等予定区域、路網整備予定線及び植付が判読できる図面を添付すること。
【合計】 | [35 empty] | 別紙様式7 |  |  |  | (用紙A4縦) |  | 0 | 立木１本当たり素材材積
事 業 計 画 の 工 程 管 理（工程表） | [41 empty] | 0 | 森林作業道
[42 empty] | 0 | 伐倒
事業名： | 0 | [9 empty] | 予定数量： |  |  |  |  | 0 |  |  | m3 | [22 empty] | 0 | 集材
事業場所： | 0 | [9 empty] | 立木１本当たり素材材積： | [5 empty] | 0 |  | m3 |  |  |  |  | 住所： |  | 0 | [15 empty] | 0 | 造材
[24 empty] | 名称： |  | 0 | [15 empty] | 0 | 林内運搬
作業 工程 | 配置 人員 | 計画生産性 （本数・車数・ｍ） | 月別 区分 |  | ４月 |  |  | ５月 |  |  | ６月 |  |  | ７月 |  |  | ８月 |  |  | ９月 |  |  | １０月 |  |  | １１月 |  |  | １２月 |  |  | １月 |  |  | ２月 |  |  | ３月 |  |  | 計 | 0 | 山元巻立
[5 empty] | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 |  | 0 | 運材
準備工 （関係機関への 届出・準備等） |  |  | 作業期間 | [38 empty] | 0 | 造林（地拵・シカ柵等）
|  |  | 人工 | 当月 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 造林（植付）
|  |  |  | 累計 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
＊森林 作業道 （修理含む） |  | 0 | 作業期間
|  |  | 数量 | 当月 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 累計 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 人工 | 当月 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 累計 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
＊伐倒 |  | 0 | 作業期間
|  |  | 数量 | 当月 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 累計 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 人工 | 当月 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 累計 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
＊集材 |  | 0 | 作業期間
|  |  | 数量 | 当月 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 累計 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 人工 | 当月 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 累計 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
＊架設 撤去 |  |  | 作業期間
|  |  | 本数 | 当月 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 累計 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 人工 | 当月 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 累計 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
＊造材 |  | 0 | 作業期間
|  |  | 数量 | 当月 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 累計 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 人工 | 当月 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 累計 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
＊林内 運搬 （積卸含む） |  | 0 | 作業期間
|  |  | 数量 | 当月 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 累計 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 人工 | 当月 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 累計 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
山元 巻立 |  | 0 | 作業期間
|  | 0 | 数量 | 当月 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 累計 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 人工 | 当月 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 累計 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
運材 |  | 0 | 作業期間
|  | 0 | 数量 | 当月 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 累計 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 人工 | 当月 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 累計 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
未搬出 伐倒 |  |  | 作業期間
|  |  | 人工 | 当月 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 累計 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
造林 （地拵・シカ柵等） |  | 0 | 作業期間
|  | 0 | 数量 | 当月 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 累計 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 人工 | 当月 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 累計 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
造林 （植付） |  | 0 | 作業期間
|  |  | 数量 | 当月 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | 0 |  | 累計 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 人工 | 当月 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | 0 |  | 累計 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
その他 |  |  | 主たる 内容
|  |  | 人工 | 当月 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 累計 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
跡片付け （完了確認等） |  |  | 作業期間
|  |  | 人工 | 当月 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 累計 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
計 （造林の人工を除く） |  | 0 | 数量 | 当月 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 累計 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 人工 | 当月 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 累計 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
再掲 | 生産性 算出対象 |  | 人工 | 当月 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 累計 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 生産性 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
＊＝生産性算出対象工程
・作業工程のその他には、他の作業工程に含まれない現場作業に係る人工を全て入力して下さい

## （現場組織表）
〈参考例〉
３．現場組織表
|  |  |  | 作業員数 | 男性 | 女性 | 計
○○班 | 現場代理人 |  |  | ﾁｪｰﾝｿｰ 伐倒 ・ 造材
TEL
|  |  |  | 機械運転 |  |  | 集材機
ｸﾞﾗｯﾌﾟﾙ
ﾌﾟﾛｾｯｻ
ﾌｫﾜｰﾀﾞ
トラック
その他
|  |  |  | 作業員数 | 男性 | 女性 | 計
※※班 | 現場代理人 |  |  | ﾁｪｰﾝｿｰ 伐倒 ・ 造材
TEL
|  |  |  | 機械運転 |  |  | 集材機
ｸﾞﾗｯﾌﾟﾙ
ﾌﾟﾛｾｯｻ
ﾌｫﾜｰﾀﾞ
トラック
その他
下請負人の名称
代表者氏名
住所
担当者氏名
（TEL)
|  | ※ 緊急連絡先 | 昼 | TEL |  | 氏名
|  |  | 夜 | TEL |  | 氏名
請負様式No．52

## （現場代理人資格・作業者一覧）
〈参考例〉
現場代理人の有資格一覧表
氏名 | 経験年数 | 資格種別及び合格番号 | [8 empty] | 備考
作業者一覧表
氏名 | 血液型 | 雇用保険 |  | 健康保険 |  | 労災保険 |  | 厚生年金 | 退職金共済 | 担当機械 |  | 元下区分 | 備 考
４．機械使用計画
機械名 |  |  | 規格 |  | 台数 |  | 使用工程 |  |  | 備考
請負様式No．53

## （安全管理計画）
〈参考例〉
５．安全管理計画
（１）安全管理体制
| 安全委員会 |  | 総括安全衛生管理者 |  |  | 衛生委員会
| 安全管理者 | 衛生管理者 |  | 産業医 | 安全衛生推進者等
作業主任者
林業架線作業主任者
地山掘削作業主任者
はい作業主任者
（２）リスクアセスメント
リスクアセスメントを実施し、ゼロ災から危険ゼロを目指す。
（３）安全目標
毎月、事業現場に応じた重点目標を定め、下請者を含めその遵守に努める。
（４）ミーティング
毎日作業開始前のミーティングにおいて、作業下請者を含む作業従事者全員で、危険個所の周知、作業内容の確認を行い安全意識の高揚を図る。
（５）安全巡視
事業期間中現場代理人は事業区域内の安全に関する巡視点検を行い、改善すべき事項を発見したときは速やかに対処し、常に安全確保に務める。 指示事項と改善した事項については、安全日誌に記録する。
（６）第三者の事故防止
事業地の一部は行公道に面しているため、第三者が事業地内へ立ち入らないよう、注意標識を設置する。
（７）安全教育
事業着手前には、下請者を含め作業に従事する全員が参加し当該事業内容の周知徹底、技術指針の徹底、当該事業現場で予想される事故対策の話し合い等の場を設ける。
（８）安全対策の記録
上記の取組について、毎日安全日誌に記録する。
請負様式No．54

## （実行方法）
〈参考例〉
６．実行方法
○○班
|  | 伐 倒 | チェーンソー |  | ○名
|  | 集 運 材 | 集材機 |  | ○名
|  | 造 材 | チェーンソー |  | ○名
|  | 巻立・移動 | グラップル |  | ○名
|  | トラック運材 | 下請負
※※班
|  | 伐 倒 | チェーンソー |  | ○名
|  | 集 運 材 | リモコンキャレージ |  | ○名
|  | 造 材 | プロセッサ |  | ○名
|  | 巻立・移動 | グラップル |  | ○名
|  | トラック運材 | １０ｔトラック |  | ○名
請負様式No．55

## （緊急時の体制及び対応）
〈参考例〉
７．緊急時の体制及び対応
緊急事態発生現場
本社等 |  |  |  |  | 現場事務所 |  |  |  | 発注者
会社名等 |  |  |  |  | 現場代理人氏名 |  |  |  |  | ○○森林管理署（所）
電話番号 | [8 empty] | 電話番号
携帯番号
衛生携帯番号
消防・救急 119 | [5 empty] | 救急病院 |  |  | 監督職員
|  |  | 消防署 |  |  |  |  | 病院 |  |  | 森林事務所
電話番号 | [5 empty] | 電話番号 |  |  | 氏 名
電話番号
携帯番号
警察 110 | [5 empty] | 労働基準監督署 |  |  | 最寄りの市町村
|  |  | 警察署 |  |  |  | 労働基準監督署 |  |  |  |  | 役場
電話番号 | [5 empty] | 電話番号 |  |  | 電話番号
夜間・休日の連絡先
| 役職 |  |  | 氏名 |  |  | 携帯番号 |  | その他連絡先
※救急車との引継ぎ場所
|  | 引継ぎ場所 |  |  |  |  | ○○分団 消防車格納庫
事業現場
請負様式No．56

## 林野火災誓約書（生産用）
（別紙）
林野火災防止に関する誓約書
林野火災は、ひとたび発生すると、乾燥、強風等の気象的要因や、落葉、枯草等の堆積状況等によっては一気に被害が拡大する危険性を有しており、その未然防止が極めて重要です。
林野火災の原因の多くは火の不始末等による人為的なものであり、森林整備に携わる者としては特に注意していく必要があると認識しています。
このため、当社（個人である場合は私、団体である場合は当団体）は、林野火災防止に関し、約款、中部森林管理局仕様書及び特記仕様書（特記仕様書に定めがあれば記載）の遵守を改めて誓約するとともに、国有林野内において、下記の事項を遵守することを誓約します。
この誓約が虚偽であること、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
記
１ | 中部森林管理局仕様書第４条第９項を遵守し、作業員等に徹底させます。
（参照 第４条第９項） 請負者は、事業現場及びその周辺の産物等の保全と火災の予防について万全の措置を講ずるものとし、事業事項に伴って発生した雑木、草等を野焼きしてはならない。また、作業員等の喫煙場所を指定し、指定場所以外での火気の使用を禁止しなければならない。
２ | 中部森林管理局仕様書第４条第９項に基づく喫煙の指定場所（以下「指定場所」という。）については、車内・屋内及び林道・作業道等の路網上を優先して指定します。また、作業中の喫煙は厳に慎むこととします。
３ | 指定場所において、火気の使用を伴う喫煙を行う際には周辺の落葉・落枝等の可燃物の除去を徹底するとともに、喫煙後は、消火を徹底した上で、吸い殻は必ず持ち帰ります。
４ | 刈払機、チェーンソー等の機械を枯草や枝条等のある作業地で使用する際には、飛び火等による火災を起こさないよう注意して作業を行います。
５ | 本事業に従事するすべての作業員に対して、誓約事項を周知徹底します。
森林管理署長 殿
令和 年 月 日
住所又は所在地
称号等
代表者氏名
注：事項は上記に加え、その他、任意に追加しても構わない。
青字箇所は、状況により修正する。

## 林野火災誓約書（伐造一貫用）
（別紙）
林野火災防止に関する誓約書
林野火災は、ひとたび発生すると、乾燥、強風等の気象的要因や、落葉、枯草等の堆積状況等によっては一気に被害が拡大する危険性を有しており、その未然防止が極めて重要です。
林野火災の原因の多くは火の不始末等による人為的なものであり、森林整備に携わる者としては特に注意していく必要があると認識しています。
このため、当社（個人である場合は私、団体である場合は当団体）は、林野火災防止に関し、約款、標準仕様書及び特記仕様書（特記仕様書に定めがあれば記載）の遵守を改めて誓約するとともに、国有林野内において、下記の事項を遵守することを誓約します。
この誓約が虚偽であること、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
記
１ | 標準仕様書第４条第９項を遵守し、作業員等に徹底させます。
標準仕様書第４条第９項 請負者は、事業現場及びその周辺の産物等の保全と火災の予防について万全の措置を講ずるものとし、事業事項に伴って発生した雑木、草等を野焼きしてはならない。また、作業員等の喫煙場所を指定し、指定場所以外での火気の使用を禁止しなければならない。加えて、地拵・植付・下刈の事業区域内においては指定場所であっても火気の使用（加熱式たばこ等火気の使用を伴わない喫煙を含まない。）を禁止しなければならない。
２ | 標準仕様書第４条第９項に基づく喫煙の指定場所（以下「指定場所」という。）については、車内・屋内及び林道・作業道等の路網上を優先して指定します。また、作業中の喫煙は厳に慎むこととします。
３ | 地拵・植付・下刈の事業区域外の指定場所において、火気の使用を伴う喫煙を行う際には周辺の落葉・落枝等の可燃物の除去を徹底するとともに、喫煙後は、消化を徹底した上で、吸い殻は必ず持ち帰ります。
４ | 刈払機、チェーンソー等の機械を枯草や枝条等のある作業地で使用する際には、飛び火等による火災を起こさないよう注意して作業を行います。
５ | 本事業に従事するすべての作業員に対して、誓約事項を周知徹底します。
森林管理署長 殿
令和 年 月 日
住所又は所在地
称号等
代表者氏名
注：事項は上記に加え、その他、任意に追加しても構わない。
青字箇所は、状況により修正する。

## 完了（部分）届
事 業 完 了 届
部 分 完 了 届
令和 年 月 日
分任支出負担行為担当官
森林管理署長 |  |  |  |  | 殿
[6 empty] | 請 負 者 | 住 所
氏 名
（年号） 年 月 日付け請負契約にかかわる製品生産事業について （年号） 年 月 日、下記のとおり部分完了したので製品生産事業請 負契約約款第３２条及び第３８条により提出します。
記
事業名：
材種別 |  |  | 事業場所 |  |  | 完了地点 |  | 既済完済区分 |  | 見込み数量 | 備考
監督職員 経 由 |  | 月 日 |  | 年 月 日 |  |  |  | 記 事
官職氏名
請負様式No．57

## 指示・承諾・協議・確認・検査・立会・報告書願書
報告書 願書
指示、承諾、協議、確認、検査、立会
| 監督職員 |  |  | （年号） 年 月 日
殿
請負者
現場代理人
事業名 |  |  | 項目
内容 |  |  | 監督職員記載事項
請負様式No．59

## 作業期間延長願
令和 年 月 日
分任支出負担行為担当官
殿
[5 empty] | 請 負 者 | 住 所
氏 名
作 業 期 間 延 長 願 い
（年号） 年 月 日付け請負契約に係る製品生産事業について、下記のとおり作業期間の延長を願いたく申請します。
記
１ | 事業名
２ | 事業場所
３ | 請負金額 |  | ￥
４ | 事業期間 |  | 自 | （年号） 年 月 日
|  |  | 至 | （年号） 年 月 日
５ | 延長期間 |  | 自 | （年号） 年 月 日
|  |  | 至 | （年号） 年 月 日
６ | 延長の理由
７ | 変更事業計画表 |  |  | 別紙のとおり
監督職員 経 由 |  | 月 日 | （年号） 年 月 日 |  |  |  | 記 事
官職氏名
請負様式No．60

## 作業計画書（安全衛生）
作業計画書（安全衛生）
1． 請負事業体の概要 | [16 empty] | ４. 使用機械の状況
（１）事業体名 | [16 empty] | （１）集材設備 |  |  | 機 種 |  | 台 数 |  | 能 力 |  |  | 仕間距離 |  |  | 最大使用荷重
事業者名 | [17 empty] | （集材機）
所在地 | [17 empty] | （トラクター）
2 ．事業の概要
（１）事業量 |  | ①立木販売 | [12 empty] | ㎥
|  | ②素材生産請負 |  |  |  | （部分請負） | [8 empty] | ㎥ |  | （２）チェーンソー | [7 empty] | （３）刈払機
[6 empty] | （一貫請負） | [8 empty] | ㎥ |  | 種 類 |  |  | 台 数 | 防振装置の有無 |  |  |  | 種 類 |  |  | 台 数 |  | 防振の有無
|  | ③造林請負 |  |  |  | （下刈、地拵） | [8 empty] | ha
（２）事業地 |  |  | 林 小 班
（３）事業予定期間 |  |  | （年号） 年 月 日 ～ （年号） 年 月 日
（４）賃金支払いの形態 |  |  | 日給制 、 共同出来高制 、 両者併用
（５）休憩所等の設備 |  |  | 有 | （ | [9 empty] | ） | ・無 |  | （４）その他
（６）休憩所等の採暖設備 |  |  | 有 | （ | [9 empty] | ） | ・無 |  | 種 類 |  |  |  | 台 数 |  | 型 式 |  |  |  | 能 力 |  |  | 備 考
（７）宿舎の設備
（８）勤務時間 |  |  |  | 時 |  | 分 | ～ |  | 時 | 分 | （ |  | 時間 |  | 分 | ）
（９）休憩時間 |  |  |  | 時 |  | 分 | ～ |  | 時 | 分 | （ |  | 時間 |  | 分 | ）
（10）休日
（11）通勤形態 |  |  | 山泊 、 通勤 、 （マイクロバス 、 普通車 、 その他） | [13 empty] | ５． 作業仕組と人員配置（立木販売と素材生産請負のみ記入）
3． 各種責任者の配置状況
種 別 |  |  |  | 氏 名 |  |  |  |  | 年 齢 |  | 備 考
| 現場代理人 | [15 empty] | ６． 従事予定労働者数
| 林業架線作業主任者 | [15 empty] | 区分 |  |  | 人員 | ３年未満 |  | ３～５年未満 |  |  | ５～10年未満 |  |  | 10～15年未満 |  | 15年以上
| はい作業主任者 | [15 empty] | 集材機運転手
| 安全推進員 | [15 empty] | 伐木造材手
| 衛生管理者 | [15 empty] | 集運材手
[12 empty] | 請負様式No．63 | [17 empty] | 請負様式No．64
７． 特殊健康診断の実施状況 | [16 empty] | 保護具（耳栓）の備付け
この現場で稼働する労働者の白ろう病検診の状況 |  |  | 受診者数 |  |  | 健康管理区分 | [10 empty] | 保護具（防振手袋）の備付け
[5 empty] | 人 | A |  | 人 | B | 人 | C |  | 人 | 不明 |  | 人 | 保護具（防寒衣）の備付け
８． 社会保険の加入状況 | [16 empty] | 作業開始終了時の体操マッサージ
保険の種類 |  |  | 加入未加入 |  |  |  |  | 保険の種類 |  |  |  | 加入未加入
その他（ ）
１０． 安全衛生計画
９． 振動機械（チェーンソー・刈払機等）使用との作業計画 | [16 empty] | 重 点 目 標 |  |  |  |  | 安全衛生 | [5 empty] | 衛生関係 （特に白ろう病対策について）
重点目標を達成するための対策
項 目 | [8 empty] | 実 施 | 未実施 |  | 備 考
振動機械を使用しない作業との組み合わせ
半日交替制の採用
枝払い作業における手工具（手のこ、手おの）との併用
大径木枝払いの途中で手工具作業の取り入れ
造林事業における手工具（かま、なた等）との併用
移動中のエンジン停止
燃料の目安表による作業時間の規制 | [27 empty] | 年 月 日
労働基準監督署長 殿
その他（ ） | [18 empty] | （森林管理署長経由）
（２）その他の計画 | [20 empty] | 事業場名
項 目 | [8 empty] | 実 施 | 未実施 |  | 備 考
操作時間の測定計画 | [20 empty] | 事業者氏名
振動機械の取扱い、整備等の研修計画
目立の研修計画
[12 empty] | 請負様式No．65 | [17 empty] | 請負様式No．66

## 【参考】 作業計画書（チェーンソー）
チェーンソーを用いて行う伐木作業・造材作業に関する作業計画 |  |  | 作業を行う場所・作業の方法の概略図
（調査・記録での活用可能）
※ 緊急車両の走行経路、携帯電話等・無線通信による通信が可能である範囲等を記入することが可能であること。
調査・記録：令和 年 月 日 |  | 事業者名 | なお、既に、作業を行う場所を示す図面（事業図、森林図、地籍図等）を作成している場合には、本様式に添付することにより記入を省略することとして差し支えないこと。
作 成 ：令和 年 月 日 |  | 調査・記録職氏名
第 回改定：令和 年 月 日 |  | 計画作成者職氏名
事業場(現場･団地)名
作業場所(林班等)
作業班名
作業責任者名・連絡先
作業期間 |  | 自 令和 年 月 日 ～ 至 令和 年 月 日
作業地の概況 | ①地形の状況 | （傾斜） 平地 傾斜地 段差地
（傾斜地の場合）急傾斜 中間 なだらか （平均的な傾斜 °）
（斜面の向き）日照よい（南向き等） それ以外（北向き等） （※留意点 ）
| ②地質･水はけの状況 | （岩石地・崩壊地） 大きい 中間 小さい （※留意点 ）
（転石・浮石） 多い 中間 少ない （※留意点 ）
（水はけ） よい 中間 悪い （※留意点 ）
| ③埋設物･架空線の近接の状況 | （埋設物） 無 有（ ）（※留意点 ）
（架空線） 無 有（ ）（※留意点 ）
| ④伐倒対象の立木の状況 | （樹種） スギ ヒノキ その他（ ）
（樹齢） （ ）年生が主体
（大きさ）胸高直径（ cm程） 樹高（ ｍ程）
（大きさのばらつき）多い 中間 少ない （※留意点 ）
（立木の密度） 密 中間 疎 （※留意点 ）
| ⑤つるがらみ、枝がらみの状況 | （つるがらみ） 無 有 （※留意点 ）
（枝がらみ） 無 有 （※留意点 ）
| ⑥枯損木等の状況 | （枯損木） 無 有 （※留意点 ）
|  | （風倒木） 無 有 （※留意点 ） | 作業班 | 作業者名 |  | チェーンソー使用有無 | チェーンソーメーカー | 台数
| ⑦下層植生の状況 | （かん木） 密 中間 疎 （※留意点 ） |  |  |  | 有 無
|  | （草本） 密 中間 疎 （※留意点 ） |  |  |  | 有 無
作業計画の内容 | ⑧作業の方法 | チェーンソーの使用 車両系木材伐出機械の使用 その他（ ） |  |  |  | 有 無
| ⑨伐倒の方法 | 間伐（定性 列状） 皆伐 択伐 切捨て その他（ ） |  |  |  | 有 無
| ⑩伐倒の順序 | 尾根部から谷部へ 谷部から尾根部へ その他（ ） | 緊急時の対応 | ⑰緊急車両の走行経路、 緊急連絡先 | 林班 小班 |  | ＧＰＳ緯度：
| ⑪かかり木処理の作業方法 | 車両系木材伐出機械 フェリングレバー ロープ その他（ ） |  |  |  |  | teikokusenni
| ⑫退避場所設定標示 | テープ表示 その他（ ） |  |  | 消防署（電話 ）、 病院（電話 ）
| ⑬立入禁止設定標示 | 標識看板 縄張り カラーコーン その他（ ） |  |  | 緊急車両待合せ場所（林道等名称･位置）
| ⑭合図の方法 | 笛 トランシーバー 手旗 その他（ ） |  |  | 会社（○○事務所）（電話 ）
| ⑮伐倒木等転落･滑動防止措置 | 杭止め 支柱 下方の立入禁止 その他（ ） |  | ⑱携帯電話等・無線通信による通信可能範囲 |  | 林道等名称･位置
| ⑯その他安全対策 |  |  | ⑲備考
（※１）各欄については、作業の実態に応じて、○印などにより、該当する複数の項目を選択することとして差し支えないこと。
（※２）記入に当たっては、計画の実態に即した内容を記入すること。必要に応じて、項目の名称、記載事項の変更等を行うこととして差し支えないこと。また、「記入例」、裏面の「記入に係る留意事項等」を参考にすること。
（裏面） 記入に係る留意事項等
本様式については、以下の点に留意の上記入すること。
１．基本的な事項 |  |  | ４．作業を行う場所・作業を行う方法の概略図に係る留意事項
（１） 記入に当たっては、必ずしも、作業計画のすべてを本様式中に記入することを求めるものではなく、必要に応じて別紙等を添付することとして差し支えないこと。なお、その場合には、別紙等を含めて、確実に労働者に周知すること。 |  |  | （１） 事業者は、既に、作業を行う場所を示す図面（事業図、森林図、地籍図等）を作成している場合には、本様式に添付することにより記入を省略することとして差し支えないこと。なお、作業を行う場所の範囲が狭い場合には、手書きにより概略図を記入することとして差し支えないこと。
（２） チェーンソーを用いて行う伐木作業・造材作業のための調査及び記録を行う場合であっても、本様式の様式を活用することは可能であること。 |  |  | （２） 概略図には、「①地形の状況」、「②地質･水はけの状況」及び「③埋設物･架空線近接の状況」等に関する情報を記入することが望ましいこと。
（３） 事業者は、この標準的な様式を踏まえ、予め、各事業場の実態を踏まえた記入例を記入した様式を作成し、社内で配布することは望ましいこと。 |  |  | （３） 安全対策を効果的に検討するために、次の情報を記入すること。
ア 労働災害の発生のおそれがある場所
２．作業地の概況に係る留意事項 |  |  | （ア） 岩石地や崩壊地であるように、労働者が墜落・転落するおそれがある場所
（１） 本様式の各欄については、作業の実態に応じて、○印などにより、該当する複数の項目を選択することとして差し支えないこと。 |  |  | （イ） 立木に、つるがらみ、枝からみが多い等のように、かかり木が発生するおそれがある場所
（２） 計画の実態に即した内容を記入することとし、必要に応じて、項目の名称、記入事項の変更等を行って差し支えないこと。また、「記入例」、「記入に係る留意事項等」を参考にすること。 |  |  | （ウ） 枯損木、風倒木が多い等のように、幹や枝が飛来・落下等するおそれがある場所
（３）「※留意点」の欄には、作業の実態に応じて、適宜、安全に作業を行う上で必要となる情報について記入すること。 |  |  | イ 作業の方法
（４） 「①地形の状況」の（傾斜）の欄には、平地であるか、傾斜地であるか、段差地であるか等を記入すること。 |  |  | （ア） 作業を行う場所が近接して複数ある場合には、作業着手の順番（どの場所から作業を開始して、どのように作業を行うのか。）がわかるように、必要な情報を記入すること。
（５） 「①地形の状況」の（傾斜地の場合）の欄には、急傾斜か、なだらか、その中間であるか、さらには、平均的な傾斜（おおよその傾斜角度）を記入すること。 |  |  | （イ） 立木の伐倒方向がわかるように、その方向を矢印等で記入すること。
（６） 「①地形の状況」の（傾斜の向き）の欄には、南向き等により日照がよいか、それ以外か（北向き等により日照がよいといえないか等）を記入すること。
（７） 「②地質･水はけの状況」の（岩石地・崩壊地）の欄には、岩石地や崩壊地が占める場所が、大きいか、小さいか、その中間であるかを記入すること。 |  |  | ５．その他
（８） 「②地質･水はけの状況」の（転石・浮石）の欄には、転石や浮石が多いか、少ないか、その中間であるかを記入すること。 |  |  | （１） 「⑱携帯電話等・無線通信による通信が可能である範囲」の欄には、移動体通信（携帯電話（スマートフォンを利用する場合を含む。）及びPHS。）又は無線通信（トランシーバーを含む。）による通信が可能である範囲を記入すること。
（９） 「②地質･水はけの状況」の（水はけ）の欄には、水はけが、よいか、悪いか、その中間であるかを記入すること。
（１０） 「③埋設物・架空線の近接の状況」の（埋設物）及び（架空線）の欄には、作業を行う場所での有無を、有る場合には、その物を記入すること。
（１１） 「④伐倒対象の立木の状況」の（樹種）の欄には、スギであるか、ヒノキであるか、それ以外である場合には、その樹種を記入すること。
（１２） 「④伐倒対象の立木の状況」の（樹齢）の欄には、伐倒対象の立木のうち、主体となる樹齢を記入すること。なお、樹齢については、概ねの年数であって差し支えないこと。
（１３） 「④伐倒対象の立木の状況」の（大きさ）の欄には、伐倒対象の立木における平均的な胸高直径、平均的な樹高を記入すること。なお、上限と下限を示す等により範囲を示す記入であっても差し支えないこと。
（１４） 「④伐倒対象の立木の状況」の（大きさのばらつき）の欄には、伐倒対象の立木における胸高直径、樹高のばらつきの程度について、大きいか、小さいか、その中間であるかを記入すること。
（１５） 「④伐倒対象の立木の状況」の（立木の密度）の欄には、伐倒対象の立木の密度について、密集しているか（密）、疎らか（疎）、その中間であるかを記入すること。
（１６） 「⑤つるがらみ、枝がらみの状況」の（つるがらみ）及び（枝がらみ）の欄には、伐倒対象の立木でのそれらの有無を記入すること。
（１７） 「⑥枯損木等の状況」の（枯損木）及び（風倒木）の欄には、作業を行う場所での有無を記入すること。
（１８） 「⑦下層植生の状況」の（かん木）及び（草本）の欄には、作業を行う場所において、各々が多いか、少ないか、その中間であるかを記入すること。
３．作業計画の内容に係る留意事項
（１） 「⑧作業の方法」の欄には、チェーンソーの使用の有無、車両系木材伐出機械の使用の有無を記入すること。また、チェーンソーを用いて造材の作業を行う場合には、造材する順序等の必要な留意事項を記入すること。
（２） 「⑯その他安全対策」の欄には、様式中に記載されている対策以外の安全対策であって、リスクアセスメントの実施結果、過去に発生した労働災害やヒヤリハットの事例、危険予知の実施結果等を踏まえた措置を記入すること。
様式１

## 【参考】作業計画書（車両系）
様式２
車両系木材伐出機械 |  |  | プロセッサー ・ 木材グラップル機 スイングヤーダ ・ フォワーダ |  |  | 作業計画書 |  | 作業場所及び作業範囲と運行経路図
機械の配置、運行経路(幅員･標識）、作業範囲、立入禁止区域
木寄せ集材 ・ 造材 ・ 集材運搬 ・ 土場作業
(安衛則 第１５１条の８９) |  |  |  |  | 令和 年 月 日
事業者 |  |  |  | 作成者
作業場所
使用機械 | 種類 | プロセッサー |  | 木材グラップル機
能力等
台数
| 種類 | スイングヤーダ |  | フォワーダ
能力等
台数
運転者（特別教育）
作業期間 | 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日
作業指揮者 選任・指名 | 選 任 基 準 | ・ 車両系木材伐出機械を用いて行う作業 ・ 車両系木材伐出機械の修理又はアタッチメントの装着、取付け |  |  |  | 作 業 指揮者 | ﾌﾟﾛｾｯｻｰ・ｸﾞﾗｯﾌﾟﾙでは選任不要
合図方法 | ・笛 ・手 ・手旗 ・その他（ ） 誘導者：重機の転落・墜落防止のため 合図者：スイングヤーダのウィンチ運転時に指名 |  |  |  |  | 誘導者 （合図者）
立入禁止 措置 | ・木杭 ・バリケード ・トラロープ ・カラーコーン ・その他（ ）
作業場所 運行経路 | 地形 | ・作業場所の斜度：約 度 ～約 度 ・平坦地の広さ：約 ｍ２ ・運行経路の幅員：約 ｍ ・路肩の崩壊のおそれ： 有 ・ 無 ・路肩からの転落防止措置： 有 （ 盛土 ・ 誘導者配置 ・ 木杭 ）・ 無
| 地盤 | ・雨等による地盤のぬかるみ： 有 ・ 無 ・機械の荷重を支持できない状態： 有 ・ 無 ・その他（ ）
伐倒する立木 及び取り扱う 原木等の形状等 | ・種類： ・径：胸高直径約 cm ～ 約 cm ・高さ：約 ｍ～約 ｍ ・重量：１本あたり約 kg～約 kg
作業方法 内 容 | ・ |  |  |  |  | 担架、連絡体制の例 |  | 確認事項 |  | ○ ×
| ・ | [6 empty] | ①使用する重機には、ヘッドガードが取り付けてあるか。
| ・ | [6 empty] | ②使用する重機に、フロントガード等が取り付けてあるか。
| ・ | [6 empty] | ③運行経路の幅員は接地幅の１．２倍確保されているか。
| ・ | [6 empty] | ④次の立入禁止箇所は全員理解しているか。 重機との接触危険箇所 ・ 原木の飛来等の危険箇所 ・ アーム等の下方
安全対策 | ・
| ・ | [6 empty] | ⑤運転位置から離れる場合の措置はよいか。
| ・ | [6 empty] | ⑥保護帽やシートベルトの着用はよいか。
| ・ | [6 empty] | 備考
応急の措置 | ・
搬送の方法 | ・
△△ △△ △△ △△ △△ △△ △△ △△

## 事業費内訳書
〈参考例〉
事業費内訳書（素材生産）
（年号） 年 月 日
○○森林管理署長 殿
入札者
住所
氏名
事業名：
| 項目 |  |  | 主な内訳 |  |  |  | 金額（千円）
| 直接費 | 労務費 |  | 賃金、諸手当
|  | 機械経費 |  | 機械器具損料等、燃料・油脂費 機械輸送費、組立解体費
|  | 素材運搬費 |  | トラック運材費
|  | その他 |  | 器具材料費
小計
|  | 造林事業 |  | 地拵、植付等
| 間接費 |  |  | 現場管理費、一般管理費 共通仮設費、その他
合計

## 【参考】現場代理人通知
令和 年 月 日
分任支出負担行為担当官
殿
請 負 者
現場代理人通知
令和 年 月 日付けをもって請負契約を締結した製品生産事業について、国有林野事業製品生産事業請負契約約款第１０条に基づき下記のとおり定めたので通知します。
記
事業名：
氏 名
現場代理人
[6 empty] | 監督職員経由 | 令和 年 月 日
氏名
記 事
《参考例》

## 【参考】熱中症対策
熱中症対策への取り組み
| １． | 熱中症対策として下記の項目を実施する。
・急な脱水症状に備え「経口補水液」を常備
・熱中症の予防として「塩飴」を常備
| ２． | 事業期間中における気温の計測方法は、事業現場から最寄りの気象庁の地上気象
観測所の気温を採用することとする。
計測地点の情報
|  |  | 都道府県名 |  | 〇〇県
|  |  | 地点名 |  | 〇〇
|  |  | 北緯 |  | 〇度〇分
|  |  | 東経 |  | 〇度〇分
|  |  | 標高 |  | 〇ｍ
|  |  | 計測方法 |  | 気象庁ＨＰより取得
| ３． |  | 計測結果については下記のように集計し、事業終了後に提出する。
気温集計表（月別）
|  |  |  | 月 |  | 真夏日 | 真夏日の集計方法
記載例
|  |  |  | 2026/６月 |  | 2 | 気象庁HPより取得した観測地点の日最高気温データを「気温集計表（日別）」にて集計した。
|  |  |  | 2026/７月 |  | 16
|  |  |  | 2026/８月 |  | 20
|  |  |  | 合計 |  | 38
※真夏日については事業期間内における稼働日のみを記載している。
気温集計表（日別）
(令和×年×月分)
|  |  | 年月日 |  | 観測地点における 日最高気温(℃) |  | 事業箇所 | 真夏日
記載例
|  |  | 2026-06-15 |  | 32 |  | 〇〇林小班ほか | 〇
|  |  | 2026-06-18 |  | 33 |  | ××林小班ほか | ×
|  |  | 2026-06-24 |  | 34 |  | ××林小班ほか | ×
35
|  |  | 合計 |  |  |  |  | １日
※年月日については事業期間内における稼働日のみを記載している。
《参考例》

## 【参考】衛星携帯
衛星携帯電話の利用について
| １． | 衛星携帯電話事業者名
| ２． | 衛星携帯電話サービス名
| ３． | 衛星携帯電話及びこれに関連する機器類
| ４． | 利用料金
| ５． | 利用期間（○月○日～○月○日まで）
| ６． | 本請負事業以外の事業への供用の有無
他事業名（署等名・物件名）
《参考例》

## 【参考】下請負人申請書
下請負人申請書
令和 年 月 日契約に係る製品生産事業について下請負人を国有林野事業製品生産事業請負契約約款第６条に基づき下記のとおり定めたので承諾をお願いします。
記
契約名
| 下請負人 | 住 所
商号又は名称
氏 名
令和 年 月 日
分任支出負担行為担当官
殿
請 負 者
[5 empty] | 監督職員 経 由 | 令和 年 月 日
氏名
記 事
※製品生産事業中部森林管理局仕様書第20条の示す内容を添付すること。
製品生産事業中部森林管理局仕様書 抜粋 (事業の下請負) 第20 条 請負者は、下請負に付する場合には、次の各号に掲げる要件をすべて満たさなければな らない。 ～～中略～～ (3) 下請負者が押印した見積書の金額が、請負者が作成する積算内訳書に正しく反映されて いること。 (4) 下請負者が指名停止期間中でないこと。 (5) 下請負者は、当該下請負事業の実行能力を有すること。 (6) 現場代理人は、請負者が直接雇用するものであること。 ２ 請負者は、次の各号の書類を、下請負者から徴し、又は請負者が作成して、発注者に提出 しなければならない。 (1) 請負者が作成する積算内訳書及び下請負者が押印した見積書 (2) 下請負に充てる労働者について、労賃単価が最低賃金以上であることを証する賃金台帳 (下請負者が実質的に家族労働又はそれに類する場合であってこれらの書類が存在しない か、作成できない又は困難である場合は、代替となる書類であっても差し支えない。) (3) 下請負に充てる労働者について、労働者災害補償保険、雇用保険、健康保険及び厚生年 金保険の賦課状況を示す各人別の一覧表