## 【別紙１】計画 (現場閉所)
〇 休日取得（計画・実績）書 |  | 工事件名： | ○○工事
別紙１
令和○年 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 備考
○月 |  |  | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土
工程 | 現場事務所の設置、資材の搬入 | 計画 | bar: 3 土 to 6 火
実績
| 仮設工 | 計画 | bar: 7 水 to 12 月
実績
| 土工 | 計画 | bar: 16 金 to 28 水
実績
| 法面工 | 計画 | bar: 29 木 to 31 土
実績
計画
実績
[34 empty] | 休日 |  | 作業日
○○建設 |  | 計画 | [31 empty] | 7 |  | 17 | bar: 5 月 to 12 月; 16 金 to 31 土
実績
備 考 |  |  | 5 月: 工事着手; 13 火: 夏季休暇分; 14 水: 夏季休暇分; 15 木: 夏季休暇分 | 休日計画 | 作業計画 | 現場 閉所率
[34 empty] | 7 | 17 | 29.1%
累計
[34 empty] | 休日計画 | 作業計画 | 現場 閉所率
[34 empty] | 16 | 37 | 30.1%
※現場閉所率は、休日を休日と作業日の和で除し算出。
※月単位の現場閉所において暦上の土曜日・日曜日の閉所では28.5％に満たない月は、その月の土曜日・日曜日の合計日数以上に閉所を行っている場合に、４週８休（28.5％）の水準の状態とみなす。
※対象期間に年末年始を含む工事では年末年始休暇分として６日間、７月、８月又は９月を含む工事では夏季休暇分として３日間、工場製作のみを実施している期間、
工事全体を一時中止している期間のほか、発注者があらかじめ対象外としている内容に該当する期間（受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間など）は含まない。
凡例：〇：休日、●：振替休日、作：作業日、振作：振替作業日、×作：休日未取得作業日（振替休日が取得できなかった作業日）、／：対象外
Note on AJ21: 過去の月と当月の累計休日計画日数

## 【別紙２】実績 (現場閉所)
〇 休日取得（計画・実績）書 |  | 工事件名： | ○○工事
別紙２
令和○年 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 備考
○月 |  |  | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土
工程 | 現場事務所の設置、資材の搬入 | 計画 | bar: 3 土 to 6 火; 10 土 to 11 日; 17 土 to 18 日; 24 土 to 25 日; 31 土
実績 | bar: 3 土 to 6 火; 10 土 to 11 日; 17 土 to 18 日; 24 土 to 25 日; 31 土
| 仮設工 | 計画 | bar: 3 土 to 4 日; 7 水 to 12 月; 17 土 to 18 日; 24 土 to 25 日; 31 土
実績 | bar: 3 土 to 4 日; 7 水 to 12 月; 17 土 to 18 日; 24 土 to 25 日; 31 土
| 土工 | 計画 | bar: 3 土 to 4 日; 10 土 to 11 日; 16 金 to 28 水; 31 土
実績 | bar: 3 土 to 4 日; 10 土 to 11 日; 16 金 to 19 月; 21 水 to 28 水; 31 土
| 法面工 | 計画 | bar: 3 土 to 4 日; 10 土 to 11 日; 17 土 to 18 日; 24 土 to 25 日; 29 木 to 31 土
実績 | bar: 3 土 to 4 日; 10 土 to 11 日; 17 土 to 18 日; 24 土 to 25 日; 29 木 to 31 土
計画 | bar: 3 土 to 4 日; 10 土 to 11 日; 17 土 to 18 日; 24 土 to 25 日; 31 土
実績 | bar: 3 土 to 4 日; 10 土 to 11 日; 17 土 to 18 日; 24 土 to 25 日; 31 土
[34 empty] | 休日 |  | 作業日
○○建設 |  | 計画 | [31 empty] | 7 |  | 17 | bar: 5 月 to 12 月; 16 金 to 31 土
|  | 実績 |  |  |  |  | 作 | 作 | 作 | 作 | 作 | 〇 | 〇 | 作 |  |  |  | 作 | 〇 | 〇 | 作 | ● | 作 | 作 | 作 | 振作 | 〇 | 作 | 作 | 作 | 作 | 作 | 〇 | 7 |  | 17
備 考 |  |  | 5 月: 工事着手; 13 火: 夏季休暇分; 14 水: 夏季休暇分; 15 木: 夏季休暇分; 20 火: 24日の振休; 24 土: 20日の振替作業 | 休日計画 | 作業計画 | 現場 閉所率
[34 empty] | 7 | 17 | 29.1%
累計
[34 empty] | 休日計画 | 作業計画 | 現場 閉所率
[34 empty] | 16 | 37 | 30.1%
※現場閉所率は、休日を休日と作業日の和で除し算出。
※月単位の現場閉所において暦上の土曜日・日曜日の閉所では28.5％に満たない月は、その月の土曜日・日曜日の合計日数以上に閉所を行っている場合に、４週８休（28.5％）の水準の状態とみなす。
※対象期間に年末年始を含む工事では年末年始休暇分として６日間、７月、８月又は９月を含む工事では夏季休暇分として３日間、工場製作のみを実施している期間、
工事全体を一時中止している期間のほか、発注者があらかじめ対象外としている内容に該当する期間（受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間など）は含まない。
凡例：〇：休日、●：振替休日、作：作業日、振作：振替作業日、×作：休日未取得作業日（振替休日が取得できなかった作業日）、／：対象外
Note on AJ21: 過去の月と当月の累計休日計画日数

## 【別紙１】計画(交替制)
〇 休日取得（計画・実績）書 |  |  | 工事件名： | ○○工事 | [33 empty] | 別紙１
令和○年 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 備考
○月 |  |  |  | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土
工程 | 現場事務所の設置、資材の搬入 |  | 計画 | bar: ○○工事 3 土 to ○○工事 6 火
実績
| 仮設工 |  | 計画 | bar: ○○工事 7 水 to ○○工事 12 月
実績
| 土工 |  | 計画 | bar: ○○工事 13 火 to ○○工事 28 水
実績
| 法面工 |  | 計画 | bar: ○○工事 29 木 to ○○工事 31 土
実績
計画
実績
[35 empty] | 休日 | 作業日 | 当月の休日数割合 | 休日率
元請 | ○○建設 | 現場代理人 | 林野 太郎 | [31 empty] | 7 | 20 | 7/27*100=25.9％ | 16/56*100=28.5％ | bar: ○○工事 5 月 to ○○工事 31 土
|  | 監理技術者 | 林野 一郎 | [31 empty] | 7 | 20 | 7/27*100=25.9％ | 16/56*100=28.5％ | bar: ○○工事 5 月 to ○○工事 31 土
|  | 職員 | 林野 二郎 | [31 empty] | 7 | 20 | 7/27*100=25.9％ | 16/56*100=28.5％ | bar: ○○工事 5 月 to ○○工事 31 土
|  | 職員 | 林野 三郎 | [31 empty] | 7 | 20 | 7/27*100=25.9％ | 16/56*100=28.5％ | bar: ○○工事 5 月 to ○○工事 31 土
|  | 職員 | 林野 四郎 | [31 empty] | 7 | 20 | 7/27*100=25.9％ | 16/56*100=28.5％ | bar: ○○工事 5 月 to ○○工事 31 土
|  | 職員 | 林野 五郎 | [31 empty] | 7 | 20 | 7/27*100=25.9％ | 16/56*100=28.5％ | bar: ○○工事 5 月 to ○○工事 31 土
下請 | △△土建 | [33 empty] | 4 | 12 | 4/16*100=25.0％ | 4/16*100=25.0％ | bar: ○○工事 13 火 to ○○工事 28 水
下請 | □□土木 | [33 empty] | 1 | 2 | 1/3*100=33.3％ | 1/3*100=33.3％ | bar: ○○工事 29 木 to ○○工事 31 土
備 考 |  |  |  | ○○工事 31 土: 休日計画 | 作業計画 | 現場 閉所率 |  | 全体休日率
|  |  |  | ○○工事 31 土: 8 | 20 | 28.5% |  | 101/355*100
累計
|  |  |  | ○○工事 31 土: 休日計画 | 作業計画 | 現場 閉所率 |  | =28.5%
|  |  |  | ○○工事 31 土: 16 | 40 | 28.5%
※休日数割合とは、休日を休日と作業日の和で除した割合をいう。
凡例：〇：休日、●：振替休日、作：作業日、振作：振替作業日、×作：休日未取得作業日（振替休日が取得できなかった作業日）

## 【別紙２】実績（交替制）
〇 休日取得（計画・実績）書 |  |  | 工事件名： | ○○工事 | [33 empty] | 別紙２
令和○年 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 備考
○月 |  |  |  | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土
工程 | 現場事務所の設置、資材の搬入 |  | 計画 | bar: ○○工事 3 土 to ○○工事 6 火; ○○工事 10 土 to ○○工事 11 日; ○○工事 17 土 to ○○工事 18 日; ○○工事 24 土 to ○○工事 25 日; ○○工事 31 土
実績 | bar: ○○工事 3 土 to ○○工事 6 火; ○○工事 10 土 to ○○工事 11 日; ○○工事 17 土 to ○○工事 18 日; ○○工事 24 土 to ○○工事 25 日; ○○工事 31 土
| 仮設工 |  | 計画 | bar: ○○工事 3 土 to ○○工事 4 日; ○○工事 7 水 to ○○工事 12 月; ○○工事 17 土 to ○○工事 18 日; ○○工事 24 土 to ○○工事 25 日; ○○工事 31 土
実績 | bar: ○○工事 3 土 to ○○工事 4 日; ○○工事 7 水 to ○○工事 12 月; ○○工事 17 土 to ○○工事 18 日; ○○工事 24 土 to ○○工事 25 日; ○○工事 31 土
| 土工 |  | 計画 | bar: ○○工事 3 土 to ○○工事 4 日; ○○工事 10 土 to ○○工事 11 日; ○○工事 13 火 to ○○工事 28 水; ○○工事 31 土
実績 | bar: ○○工事 3 土 to ○○工事 4 日; ○○工事 10 土 to ○○工事 11 日; ○○工事 13 火 to ○○工事 19 月; ○○工事 21 水 to ○○工事 28 水; ○○工事 31 土
| 法面工 |  | 計画 | bar: ○○工事 3 土 to ○○工事 4 日; ○○工事 10 土 to ○○工事 11 日; ○○工事 17 土 to ○○工事 18 日; ○○工事 24 土 to ○○工事 25 日; ○○工事 29 木 to ○○工事 31 土
実績 | bar: ○○工事 3 土 to ○○工事 4 日; ○○工事 10 土 to ○○工事 11 日; ○○工事 17 土 to ○○工事 18 日; ○○工事 24 土 to ○○工事 25 日; ○○工事 29 木 to ○○工事 31 土
計画 | bar: ○○工事 3 土 to ○○工事 4 日; ○○工事 10 土 to ○○工事 11 日; ○○工事 17 土 to ○○工事 18 日; ○○工事 24 土 to ○○工事 25 日; ○○工事 31 土
実績 | bar: ○○工事 3 土 to ○○工事 4 日; ○○工事 10 土 to ○○工事 11 日; ○○工事 17 土 to ○○工事 18 日; ○○工事 24 土 to ○○工事 25 日; ○○工事 31 土
[35 empty] | 休日 | 作業日 | 当月の休日数割合 | 休日率
元請 | ○○建設 | 現場代理人 | 林野 太郎 | [31 empty] | 7 | 20 | 7/27*100=25.9％ | 16/56*100=28.5％ | bar: ○○工事 5 月 to ○○工事 31 土
[8 empty] | 作 | 作 | 作 | 作 | 作 | 〇 | 〇 | 作 | 作 | 作 | 作 | 作 | 〇 | 〇 | 作 | ● | 作 | 作 | 作 | 振作 | 〇 | 作 | 作 | 作 | 作 | 作 | 〇 | 7 | 20 | 7/27*100=25.9％ | 16/56*100=28.5％
|  | 監理技術者 | 林野 一郎 | [31 empty] | 7 | 20 | 7/27*100=25.9％ | 16/56*100=28.5％ | bar: ○○工事 5 月 to ○○工事 31 土
[8 empty] | 作 | 作 | 作 | 作 | 作 | 〇 | 〇 | 作 | 作 | 作 | 作 | 作 | 〇 | 〇 | 作 | ● | 作 | 作 | 作 | 振作 | 〇 | 作 | 作 | 作 | 作 | 作 | 〇 | 7 | 20 | 7/27*100=25.9％ | 16/56*100=28.5％
|  | 職員 | 林野 二郎 | [31 empty] | 7 | 20 | 7/27*100=25.9％ | 16/56*100=28.5％ | bar: ○○工事 5 月 to ○○工事 31 土
[8 empty] | 作 | 作 | 作 | 作 | 作 | 〇 | 〇 | 作 | 作 | 作 | 作 | 作 | 〇 | 〇 | 作 | ● | 作 | 作 | 作 | 振作 | 〇 | 作 | 作 | 作 | 作 | 作 | 〇 | 7 | 20 | 7/27*100=25.9％ | 16/56*100=28.5％
|  | 職員 | 林野 三郎 | [31 empty] | 7 | 20 | 7/27*100=25.9％ | 16/56*100=28.5％ | bar: ○○工事 5 月 to ○○工事 31 土
[8 empty] | 作 | 作 | 作 | 作 | 作 | 〇 | 〇 | 作 | 作 | 作 | 作 | 作 | 〇 | 〇 | 作 | ● | 作 | 作 | 作 | 振作 | 〇 | 作 | 作 | 作 | 作 | 作 | 〇 | 7 | 20 | 7/27*100=25.9％ | 16/56*100=28.5％
|  | 職員 | 林野 四郎 | [31 empty] | 7 | 20 | 7/27*100=25.9％ | 16/56*100=28.5％ | bar: ○○工事 5 月 to ○○工事 31 土
[8 empty] | 作 | 作 | 作 | 作 | 作 | 〇 | 〇 | 作 | 作 | 作 | 作 | 作 | 〇 | 〇 | 作 | ● | 作 | 作 | 作 | 振作 | 〇 | 作 | 作 | 作 | 作 | 作 | 〇 | 7 | 20 | 7/27*100=25.9％ | 16/56*100=28.5％
|  | 職員 | 林野 五郎 | [31 empty] | 7 | 20 | 7/27*100=25.9％ | 16/56*100=28.5％ | bar: ○○工事 5 月 to ○○工事 31 土
[8 empty] | 作 | 作 | 作 | 作 | 作 | 〇 | 〇 | 作 | 作 | 作 | 作 | 作 | 〇 | 〇 | 作 | ● | 作 | 作 | 作 | 振作 | 〇 | 作 | 作 | 作 | 作 | 作 | 〇 | 7 | 20 | 7/27*100=25.9％ | 16/56*100=28.5％
下請 | △△土建 | [33 empty] | 4 | 12 | 4/16*100=25.0％ | 4/16*100=25.0％ | bar: ○○工事 13 火 to ○○工事 28 水
|  |  |  | ○○工事 13 火: 作; ○○工事 14 水: 作; ○○工事 15 木: 作; ○○工事 16 金: 作; ○○工事 17 土: 〇; ○○工事 18 日: 〇; ○○工事 19 月: 作; ○○工事 20 火: ●; ○○工事 21 水: 作; ○○工事 22 木: 作; ○○工事 23 金: 作; ○○工事 24 土: 振作; ○○工事 25 日: 〇; ○○工事 26 月: 作; ○○工事 27 火: 作; ○○工事 28 水: 作 | 4 | 12 | 4/16*100=25.0％ | 4/16*100=25.0％
下請 | □□土木 | [33 empty] | 1 | 2 | 1/3*100=33.3％ | 1/3*100=33.3％ | bar: ○○工事 29 木 to ○○工事 31 土
[35 empty] | 1 | 2 | 1/3*100=33.3％ | 1/3*100=33.3％ | bar: ○○工事 29 木 to ○○工事 31 土
備 考 |  |  |  | ○○工事 20 火: 24日の振休; ○○工事 24 土: 20日の振替作業; ○○工事 31 土: 休日実績 | 作業実績 | 現場 閉所率 |  | 全体休日率
|  |  |  | ○○工事 31 土: 8 | 20 | 28.5% |  | 101/355*100
累計
|  |  |  | ○○工事 31 土: 休日実績 | 作業実績 | 現場 閉所率 |  | =28.5%
|  |  |  | ○○工事 31 土: 15 | 41 | 26.7%
※休日数割合とは、休日を休日と作業日の和で除した割合をいう。
凡例：〇：休日、●：振替休日、作：作業日、振作：振替作業日、×作：休日未取得作業日（振替休日が取得できなかった作業日）