## 渓間工
治山工事（渓間工）照査要領（例）
照 査 項 目 一 覧 表
治山工事（渓間工）照査要領（１／２）
No | 項目 | 主な内容 |  | 対象 | 照査 | 備考
1 | 施工上の基本条件 | 1) | 水替時流量決定のための、水文資料等はあるか
|  | 2) | 運搬路、ヤード等の見通しはあるか
|  | 3) | 工事時期を制限する事項があるか（下流の取水等）
|  | 4) | 環境上特に配慮すべき事項があるか（希少種・濁水対策等）
|  | 5) | 近接構造物の有無に対する確認を行ったか
|  | 6) | 用地処理、補償物件の処理は完了しているか
|  | 7) | 保安林の指定は行われているか
|  | 8) | がけ崩れ、土石流に対する安全対策を必要とするか
2 | 関係機関との協議内容の確認 | 1) | 電線・ケーブル、電柱、水道、ガス等管理者との協議内容を確認したか
|  | 2) | 交差協議（道路、河川、鉄道、公安委員会等）の内容を確認したか
|  | 3) | 地元及び地権者との協議内容を確認したか
|  | 4) | 利権者（農協、漁組）及び占用者との協議内容を確認したか
|  | 5) | 自然公園及び埋蔵文化財等との協議内容を確認したか
3 | 貸与資料の確認 | 1) | 測量成果（平面、横断、縦断）は整理されているか
|  | 2) | 地質調査報告書は整理されているか
|  | 3) | 追加ボーリングは必要ないか
|  | 4) | 用地境界が明確であるか
|  | 5) | 埋設物に係る資料があるか
4 | 地形条件 | 1) | 用地境界を確認したか
5 | 施工条件 | 1) | 施工上の制約条件を確認したか（スペース、交通条件等）
6 | 現地踏査 | 1) | 支障木等の状況を把握したか
|  | 2) | 基準点（Ｂ．Ｍ）を確認したか
照 査 項 目 一 覧 表
治山工事（渓間工）照査要領（２／２）
No | 項目 | 主な内容 |  | 対象 | 照査 | 備考
7 | 設計図 | 1) | 平面図には必要な工事内容が明示されているか （構造物法線、既設施設、道路・河川等の施設及び名称ほか）
|  | 2) | 構造物の基本寸法、高さ関係は照合されているか
|  | 3) | 形状寸法、使用材料及びその配置は計算書と一致しているか
|  | 4) | 構造詳細は適用基準及び打合せ事項と整合しているか
|  | 5) | 構造図に地質条件（推定岩盤線、柱状図、地下水位等）を明記してあるか
|  | 6) | 各設計図が互いに整合されているか
・平面図と縦断図
・構造図と配筋図
・構造図と仮設図
|  | 7) | 使用材料は明記されているか
|  | 8) | 設計計算書の結果が正しく図面に反映されているか
（特に応力計算、安定計算等の結果が適用範囲も含めて整合され
ているか）
・部材厚
・鉄筋（径、ピッチ、使用材料、ラップ位置、ラップ長、
主鉄筋の定着長）
・鋼材形状、寸法
・使用材料
8 | 数量計算 | 1) | 数量計算は、設計積算要領と整合しているか
|  | 2) | 数量計算に用いた寸法は図面と一致するか
|  | 3) | 数量取りまとめは種類毎、材料毎の打合せ区分に合わせてまとめられているか
|  | 4) | 横断図面による面積計算、長さ計算の縮尺は図面に整合しているか

## 山腹工
治山工事（山腹工）照査要領（例）
照 査 項 目 一 覧 表
治山工事（山腹工）照査要領（１／２）
No | 項目 | 主な内容 |  | 対象 | 照査 | 備考
1 | 施工上の基本条件 | 1) | 工事時期に制約があるか
|  | 2) | 運搬路、ヤード等借地の見通しはあるか
|  | 3) | 施工ヤード、スペース、工法等の制約条件はあるか
|  | 4) | 環境上特に配慮すべき事項があるか（希少種・濁水対策等）
|  | 5) | がけ崩れに対する安全対策を必要とするか
|  | 6) | 近接構造物、地下構造物の確認を行ったか
|  | 7) | 用地、補償物件の処理は完了しているか
|  | 8) | 急傾斜地崩壊危険区域の指定は行われているか
2 | 関係機関との協議内容の確認 | 1) | 電線・ケーブル、電柱、水道、ガス等管理者との協議内容を確認したか
|  | 2) | 交差協議（道路、河川、鉄道、公安委員会等）の内容を確認したか
|  | 3) | 地元及び地権者との協議内容を確認したか
|  | 4) | 利権者（農協、漁組）及び占用者との協議内容を確認したか
|  | 5) | 自然公園及び埋蔵文化財等との協議内容を確認したか
3 | 貸与資料の確認 | 1) | 測量成果（平面、横断）は整理されているか
|  | 2) | 地質調査報告書は整理されているか
|  | 3) | 追加ボーリングは必要ないか
|  | 4) | 用地境界が明確であるか
|  | 5) | 環境状況（振動、騒音等）の調査結果は整理されているか
|  | 6) | 埋設物に係る資料があるか
4 | 地形条件 | 1) | 用地境界を確認したか
|  | 2) | 施工ヤード、スペースは確認したか
5 | 施工条件 | 1) | 施工上の制約条件を確認したか（スペース、交通条件等）
6 | 現地踏査 | 1) | 支障木等の状況を把握したか
|  | 2) | 環境状況（振動、騒音等）は把握したか
|  | 3) | 施工時の注意事項は把握したか
|  | 4) | 基準点（Ｂ．Ｍ）を確認したか
照 査 項 目 一 覧 表
治山工事（山腹工）照査要領（２／２）
No | 項目 | 主な内容 |  | 対象 | 照査 | 備考
7 | 設計図 | 1) | 平面図には必要な工事内容が明示されているか （構造物法線、既設施設、道路・河川等の施設及び名称ほか）
|  | 2) | 構造物の基本寸法、高さ関係は照合されているか
|  | 3) | 形状寸法、使用材料及びその配置は計算書と一致しているか
|  | 4) | 構造詳細は適用基準及び打合せ事項と整合しているか
|  | 5) | 構造図に地質条件（推定岩盤線、柱状図等）を明記してあるか
|  | 6) | 各設計図が互いに整合されているか
・一般平面図と縦断図
・構造図と配筋図
・構造図と仮設図
|  | 7) | 使用材料は明記されているか
|  | 8) | 設計計算書の結果が正しく図面に反映されているか
（特に応力計算、安定計算等の結果が適用範囲も含めて整合され
ているか）
・鋼材形状、寸法
・使用材料
8 | 数量計算 | 1) | 数量計算は、設計積算要領と整合しているか
|  | 2) | 数量計算に用いた寸法は図面と一致するか
|  | 3) | 数量取りまとめは種類毎、材料毎の打合せ区分に合わせてまとめられているか
|  | 4) | 横断図面による面積計算、長さ計算の縮尺は図面に整合しているか

## 地すべり
地すべり防止工事照査要領（例）
照 査 項 目 一 覧 表
地すべり防止工事照査要領（１／２）
No | 項目 | 主な内容 |  | 対象 | 照査 | 備考
1 | 施工上の基本条件 | 1) | 水替時流量決定のための、水文資料等はあるか
|  | 2) | 工事時期に制約があるか
|  | 3) | 運搬路、ヤード等借地の見通しはあるか
|  | 4) | 施工ヤード、スペース、工法等の制約条件はあるか
|  | 5) | 環境上特に配慮すべき事項があるか（希少種・濁水対策等）
|  | 6) | がけ崩れに対する安全対策を必要とするか
|  | 7) | 近接構造物、地下構造物の確認を行ったか
|  | 8) | 用地、補償物件の処理は完了しているか
|  | 9) | 地すべり防止区域の指定は行われているか
|  | 10) | がけ崩れ、土石流に対する安全対策を必要とするか
2 | 関係機関との協議内容の確認 | 1) | 電線・ケーブル、電柱、水道、ガス等管理者との協議内容を確認したか
|  | 2) | 交差協議（道路、河川、鉄道、公安委員会等）の内容を確認したか
|  | 3) | 地元及び地権者との協議内容を確認したか
|  | 4) | 利権者（農協、漁組）及び占用者との協議内容を確認したか
|  | 5) | 自然公園及び埋蔵文化財等との協議内容を確認したか
3 | 貸与資料の確認 | 1) | 測量成果（平面、横断）は整理されているか
|  | 2) | 地質調査報告書は整理されているか
|  | 3) | 追加ボーリングは必要ないか
|  | 4) | 用地境界が明確であるか
|  | 5) | 環境状況（振動、騒音等）の調査結果は整理されているか
|  | 6) | 埋設物に係る資料があるか
4 | 地形条件 | 1) | 用地境界を確認したか
|  | 2) | 施工ヤード、スペースは確認したか
5 | 施工条件 | 1) | 施工上の制約条件を確認したか（スペース、交通条件等）
6 | 現地踏査 | 1) | 支障木等の状況を把握したか
|  | 2) | 環境状況（振動、騒音等）は把握したか
|  | 3) | 施工時の注意事項は把握したか
|  | 4) | 基準点（Ｂ．Ｍ）を確認したか
照 査 項 目 一 覧 表
地すべり防止工事照査要領（２／２）
No | 項目 | 主な内容 |  | 対象 | 照査 | 備考
7 | 設計図 | 1) | 平面図には必要な工事内容が明示されているか （構造物法線、既設施設、道路・河川等の施設及び名称ほか）
|  | 2) | 構造物の基本寸法、高さ関係は照合されているか
|  | 3) | 形状寸法、使用材料及びその配置は計算書と一致しているか
|  | 4) | 構造詳細は適用基準及び打合せ事項と整合しているか
|  | 5) | 構造図に地質条件（推定岩盤線、柱状図等）を明記してあるか
|  | 6) | 各設計図が互いに整合されているか
・一般平面図と縦断図
・構造図と配筋図
・構造図と仮設図
|  | 7) | 使用材料は明記されているか
|  | 8) | 設計計算書の結果が正しく図面に反映されているか
（特に応力計算、安定計算等の結果が適用範囲も含めて整合され
ているか）
・部材厚
・鉄筋（径、ピッチ、使用材料、ラップ位置、ラップ長、
主鉄筋の定着長）
・鋼材形状、寸法
・使用材料
8 | 数量計算 | 1) | 数量計算は、設計積算要領と整合しているか
|  | 2) | 数量計算に用いた寸法は図面と一致するか
|  | 3) | 数量取りまとめは種類毎、材料毎の打合せ区分に合わせてまとめられているか
|  | 4) | 横断図面による面積計算、長さ計算の縮尺は図面に整合しているか

## 林道
林道工事照査要領（例）
照 査 項 目 一 覧 表
林道工事照査要領（１／２）
No | 項目 | 主な内容 |  | 対象 | 照査 | 備考
1 | 施工上の基本条件 | 1) | 施工時期、施工時間、施工方法などについて条件明示があるか
|  | 2) | 環境対策（濁水処理、騒音、防塵など）について明確であるか
|  | 3) | 工事支障木の収去等は済んでいるか
2 | 関係機関との協議内容の確認 | 1) | 電線・ケーブル、電柱、水道、ガス等管理者との協議内容を確認したか
|  | 2) | 交差協議（道路、河川、鉄道、公安委員会等）の内容を確認したか
|  | 3) | 地元及び地権者との協議内容を確認したか
|  | 4) | 利権者（農協、漁組）及び占用者との協議内容を確認したか
|  | 5) | 保安林、自然公園及び埋蔵文化財等との協議内容を確認したか
|  | 6) | 公害防止条例の適用区域及び規制値が明確になっているか
|  | 7) | 土砂の処理場または土取場の位置、規模は明確になっているか
3 | 貸与資料の確認 | 1) | 地質調査報告書は整理されているか
|  | 2) | 測量成果（平面、横断、縦断）は整理されているか
|  | 3) | 埋設物に係る資料があるか
4 | 地形条件 | 1) | 用地境界を確認したか
|  | 2) | 施工ヤード、スペースは確認したか
5 | 施工条件 | 1) | 施工上の制約条件を確認したか（希少動植物等）
|  | 2) | 仮設工（仮設道路、仮設橋梁、土留工、仮締切土、工事用道路工など）について工法の指定など明確であるか
|  | 3) | 工事用道路の安全施設、補修、工事終了後の処置などは明確であるか
|  | 4) | 交通安全対策について明確であるか（防護施設、交通整理員、作業制限など）
|  | 5) | 別途工事がある場合の関連条件などは明確であるか
|  | 6) | 未処理用地がある場合、見込み時期などは明確であるか
|  | 7) | 工事支障物件について工事着手前の事前調査などが必要か
|  | 8) | 排水工の計画条件は確認しているか
照 査 項 目 一 覧 表
林道工事照査要領（２／２）
No | 項目 | 主な内容 |  | 対象 | 照査 | 備考
6 | 付帯施設の必要性 | 1) | 土場、作業ポイント等の計画位置は適切か
|  | 2) | 標識計画はあるか
7 | 現地踏査 | 1) | 支障木等の状況を把握したか
|  | 2) | 環境状況（振動、騒音等）は把握したか
|  | 3) | 施工時の注意事項は把握したか
|  | 4) | 基準点（Ｂ．Ｍ）を確認したか
8 | 設計図 | 1) | 設計図には必要な項目が記載されているか （設計条件、地質条件、建築限界等）
|  | 2) | 構造図の基本寸法、座標値、高さ関係は照合されているか
|  | 3) | 各設計図がお互いに整合されているか
・平面図と縦断図
・構造図と配筋図
・構造図と仮設図
|  | 4) | 使用材料は明記されているか
|  | 5) | 設計計算書の結果が正しく図面に反映されているか
（特に応力計算、安定計算等の結果が適用範囲も含めて整合さ
れているか）
・部材厚
・鉄筋（径、ピッチ、使用材料、ラップ位置、ラップ長、
主鉄筋の定着長、ガス圧接位置）
・鋼材形状、寸法
・使用材料
9 | 数量計算 | 1) | 数量計算は、設計積算要領と整合しているか。
|  | 2) | 数量計算に用いた記号、寸法、数値は図面と一致するか
|  | 3) | 数量取りまとめは、種類毎、材料毎の打合せ区分に合わせてまとめられているか